## Sheet1
安康市脱贫攻坚指挥部行业脱贫重点任务进度通报 （2019年5月 第三期）
县区 名称 | 交通保障 |  | 水利保障 |  | 电力保障 |  | 扶贫搬迁 |  | 非贫困户搬迁 |  |  | 非贫困户危改 |  | 健康脱贫 |  |  | 产业脱贫 | [7 empty] | 就业脱贫
| 油返砂完成比例 | 排名 | 饮水设施完工率 | 排名 | 线路改造完成比例 | 排名 | 实际入住率 | 排名 | 开工率 | 竣工率 | 综合 排名 | 竣工率 | 综合 排名 | 标准化卫生室竣工率 | 排名 | 贫困人口参保率 | 贫困村级集体经济组织建成率 | 排名 | 新建（扩建经营主体完成比例 | 排名 | 工业产业项目进度 | 排名 | 产业技术培训完成比例 | 排名 | 贫困劳动力转移就业完成比例 | 排名 | 贫困劳动力培训完成比例 | 排名 | 致富带头人培训 | 排名 | 贫困人口参加养老保险比例 | 排名
安康市 | 71.21% |  | 77.55% |  | 99.4% |  | 66.8% |  | 100% | 82.5% |  | 80.67% |  | 86.92% |  | 100% | 101.5% |  | 179.3% |  | 40% |  | 209.7% |  | 121.6% |  | 66.07% |  | 32.23% |  | 99.96%
汉滨 | 57.8% | 8 | 74.02% | 4 | 100% | 1 | 44.5% | 8 | 100% | 88.6% | 3 | 32.81% | 8 | 88.89% | 2 | 100% | 104.8% | 1 | 101.5% | 10 | 50% | 2 | 136% | 9 | 123.7% | 4 | 59.15% | 9 | 46.67% | 4 | 99.89% | 4
汉阴 | 68.17% | 7 | 100% | 1 | - | - | 94.8% | 2 | 100% | 47.5% | 6 | 86.31% | 5 | - | - | 100% | 100% | 4 | 257.1% | 4 | 0% | 5 | 549.8% | 1 | 131.1% | 2 | 85% | 4 | 56% | 3 | 100% | 1
石泉 | 80.58% | 5 | 100% | 1 | 96.8% | 2 | 97.7% | 1 | 100% | 80% | 5 | 100% | 1 | - | - | 100% | 104.1% | 2 | 329.3% | 3 | 50% | 2 | 288.4% | 3 | 115.2% | 6 | 90.57% | 3 | 74% | 2 | 100% | 1
宁陕 | 92.47% | 1 | 66.67% | 5 | - | - | 78.8% | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 4 | 205.3% | 6 | - | - | 166.4% | 8 | 100.8% | 9 | 100.2% | 2 | 281.8% | 1 | 99.98% | 3
紫阳 | 51.58% | 9 | 84.55% | 3 | - | - | 39.5% | 9 | 100% | 80% | 5 | 65.75% | 7 | 100% | 1 | 100% | 100% | 4 | 374% | 1 | 100% | 1 | 196.2% | 6 | 134.7% | 1 | 59.58% | 8 | 15.44% | 10 | 100% | 1
岚皋 | 85.72% | 3 | 25% | 7 | 100% | 1 | 87.5% | 4 | 100% | 87% | 4 | 89.53% | 4 | - | - | 100% | 102.8% | 3 | 190.3% | 8 | 14% | 4 | 225.4% | 4 | 100.2% | 10 | 54.69% | 10 | 35.56% | 7 | 99.81% | 5
平利 | 82.85% | 4 | 50% | 6 | - | - | 76.5% | 7 | 100% | 89.3% | 2 | 98.78% | 2 | 60% | 4 | 100% | 100% | 4 | 173.4% | 9 | 100% | 1 | 220.5% | 5 | 113.3% | 7 | 60.64% | 7 | 16.77% | 9 | 99.99% | 2
镇坪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 4 | 339.1% | 2 | 0% | 5 | 179.7% | 7 | 120% | 5 | 103.3% | 1 | 38.75% | 6 | 100% | 1
旬阳 | 85.93% | 2 | 74.03% | 4 | 100% | 1 | 78.3% | 6 | 100% | 100% | 1 | 75.47% | 6 | 84.72% | 3 | 100% | 100% | 4 | 235.9% | 5 | 40% | 3 | 219.6% | 5 | 126.8% | 3 | 68.48% | 6 | 26.78% | 8 | 100% | 1
白河 | 79.08% | 6 | 93.15% | 2 | - | - | 94.5% | 3 | - | - | - | 90.67% | 3 | - | - | 100% | 98.65% | 5 | 193.3% | 7 | 50% | 2 | 308.8% | 2 | 101% | 8 | 74.05% | 5 | 39.67% | 5 | 99.98% | 3
1.通报完成进度比例中的任务基数主要以“安脱指发[2018]34号”文件为依据，其中扶贫搬迁实际入住率的任务基数以国扶办系统标注33.74万人为基率、村集体经济组织完成比例的任务基数为各县区贫困村（含已脱贫村）的数量； 2.工业项目参考安脱指发【2018】34号的基础上，经市县工信（经贸）部门进一步梳理，以《安康市工业和信息化局关于加强涉工产业扶贫项目追踪服务工作的通知》安工信字〔2019〕31号）下达各县区的项目为准； 3.统计时间截止5月25日。