## 重点产业项目表
安康市2021年重点产业项目表
单位：万元
责任单位 | 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 主要建设内容 | 建设年限起 | 建设年限止 | 总投资 | 截止2020年底完成投资 | 2021年计划投资 | 形象进度 | 类别
汉滨区政府 | 1 | 生猪屠宰及富硒肉深加工生产线建设项目 | 安康市民荣实业集团食品有限公司 | 建设20万头/年生猪屠宰生产线一条；1万吨/年富硒肉深加工生产线一条。 | 2020 | 2021 | 7000 | 1000 | 6000 | 竣工投产。 | 续建
| 2 | 汉滨区五里工业集中区（富硒食品二区）二期项目 | 安康市汉滨区五里产业园区投资开发建设有限公司 | 新建标准化厂房13栋，面积36275㎡，新修厂区道路、厂区绿化、停车场及其他附属设施建设项目。 | 2020 | 2021 | 8560 | 4100 | 4460 | 完成标准化厂房建设，厂区绿化及其配套设施建设。
| 3 | 汉滨区数字经济产业园一期主体 | 安康鼎程数字经济产业发展有限公司 | 建筑面积8.4万㎡。园区一期内道路、绿化、防洪、量化、环保、公共设施等。在1#-2#内建设行政、企业办公、理论培训室、机房、孵化中心、大数据展示交易中心、人工智能、区块链、境内电商展示交易中心、境外电商展示交易中心、人才公寓、网红直播等。 | 2020 | 2022 | 30000 | 1100 | 20000 | 建成1#2#主体及基础设施，一期内道路、绿化、防洪、量化、环保、公共设施等基本建成。1#-2#装修入住，完成数字中心规划布局，数据服务接入共享。
| 4 | 安康中国西北纺织服装城产业城项目 | 安康西北纺织服装产业运营发展有限公司 | 项目规划占地827亩，总建筑面积762640㎡，建设服装生产厂房、服装类纺织纺纱厂房、职工宿舍及综合生活配套区等。 | 2018 | 2023 | 275000 | 80000 | 24000 | 建设服装生产厂房、服装类纺织纺纱厂房、职工宿舍及综合生活配套区等。
汉滨区政府 | 5 | 京康茶叶示范园及精制茶加工厂项目 | 安康市京康现代农业开发有公司 | 新建精制茶加工车间3000㎡，包装车间500㎡和精制茶生产线两条，冷藏库300㎡，保鲜及加工厂配套设施工程，年产精制茶叶200吨。 | 2021 | 2021 | 6140 |  | 6140 | 竣工投产。 | 新开工
| 6 | 汉滨区年出栏10万头生猪养殖项目 | 汉滨区资产收益扶贫运营管理有限公司 | 规划用地340 亩，新建母猪舍 1 栋、育肥舍 2 栋、保育舍 1 栋、隔离舍 1 栋及配套附属用房和环保设施。总建筑面积 1.1万㎡。 | 2021 | 2022 | 33840 |  | 30000 | 新建母猪舍 1 栋、育肥舍 2 栋、保育舍 1 栋。
| 7 | 普瑞达钢结构加工及电梯配套生产项目 | 安康普瑞达电梯工程股份有限公司 | 计划用地200亩，主要建设钢结构厂房和办公楼建设，用于电梯生产加工、大修改造及配套产品的生产线。 | 2021 | 2022 | 30000 |  | 20000 | 开工建设钢结构厂房和办公楼。
| 8 | 汉滨袜子研发生产项目 | 安康新乐祥纺织工贸有限公司、安康宏源泰纺织有限公司 | 租用厂房8400㎡，建设袜子研发、生产、销售生产线。 | 2021 | 2021 | 13000 |  | 13000 | 竣工投产。
| 9 | 汉滨毛绒玩具生产线项目 | 安康新伟泰玩具制品有限公司 | 租用厂房8400㎡，建设毛绒玩具研发、生产、销售生产线。 | 2021 | 2021 | 8000 |  | 8000 | 竣工投产。
| 10 | 秦巴明珠安康健康养老产业园 | 蓝城蓝越 中国绿航星际 | 建设秦巴富硒中药材研发中心、秦巴富硒中药材加工基地、秦巴医药物流中心、中西医院医联体、秦巴明珠疗养院、秦巴明珠健康度假区（健康地产）等，配套建设附属功能设施。 | 2021 | 2024 | 150000 |  | 21000 | 完成当年建设任务。
| 11 | 农业机械新型产品研发制造（蔬菜温室大棚）项目 | 安康顺巨农业机械制造有限公司 | 年产5000亩蔬菜温室大棚钢结构管材生产线一条。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 竣工投产。
汉滨区政府 | 12 | 环保型家具塑胶封边条生产线项目 | 安康杰凯优橡塑科技有限责任公司 | 租用2000㎡厂房，建设年产值1.2亿元环保型家具塑胶封边条生产线。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 竣工投产。 | 新开工
| 13 | 安康市垃圾焚烧发电厂 | 汉滨区城市管理局 | 设计总规模1800t/d(一期规模1200t/d)。主要建设内容为综合管理楼、垃圾焚烧发电车间、渗滤液处理站、烟气净化设施、废渣处理站、污泥干化处理、在线监测系统等。 | 2021 | 2022 | 70000 |  | 20000 | 项目前期、征地拆迁、通平工程、设备厂房和综合管理楼基础工程。
汉阴县政府 | 1 | 陕南猕猴桃工贸产业园区项目 | 陕西果业集团安康汉阴有限公司 | 新建20000吨果品气调库1座，配套果品仓储物流区、果品交易中心及果品科技楼，占地面积100亩，建设猕猴桃示范园5000亩。 | 2020 | 2022 | 46000 | 20000 | 12000 | 完成5000亩基地的苗木栽植以及相关基础设施建设；陕南工贸产业园完成智能气调冷库、深加工及仓储物流中心的一期建设工作。 | 续建
| 2 | 陕西地电陕南汉阴仓储基地建设项目 | 陕西省地方电力物资有限公司 | 占地96亩，建筑面积30306㎡，其中：新建综合仓库2座24000㎡，办公楼1017㎡，综合楼1043㎡，现场办公用房928㎡，冷链库房1635㎡，办公用品库579㎡，室外物资堆放区两个，占地面积8138㎡；完善配套水、电、路、绿化等基础设施。 | 2020 | 2023 | 11000 | 1500 | 7500 | 完成主体建设。
| 3 | 陕澳中医药产业园项目 | 汉阴巨川实业有限公司 | 发展道地中药材种植基地15万亩，带动种植农户2万户。依托“汉阴大集”中药材专业市场，建设中药材交易中心9238㎡，开放式集贸交易广场14000㎡，建成加工、检测中心8578㎡，搭建智慧云仓现代物流公共配送中心13340㎡。 | 2019 | 2022 | 58000 | 10168 | 21000 | 完成产业园一期整体建设，中药材种植基地5000亩。
汉阴县政府 | 4 | 汉阴县“三沈”文化产业园核心园区建设项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 建设“三沈”文化产业园书法产业板块（包括三沈艺术展览馆、艺术家村落、大师工作室）、文化电子商务分拣中心、公园首府文化地产、沈尹默书画艺术研究院二期，以及道路、绿化、供电、通讯、给排水、环卫等配套设施项目。 | 2018 | 2025 | 300000 | 62200 | 45000 | 完成“三沈”文化馆、中医医院、大师工作室一期工程、公园首府文化地产等子项目的主体工程建设，同时完成相关配套基础设施建设。 | 续建
| 5 | 汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目 | 汉阴东方希望畜牧有限公司 | 建成存栏5000头的祖代种猪繁育场、40000头的父母代种猪养殖场和年出栏100万头生猪育肥场，配套年产40万吨的饲料加工厂和年屠宰100万头的屠宰加工厂。 | 2021 | 2025 | 200000 |  | 48000 | 完成200亩种猪繁育场、400亩种猪养殖场和生猪育肥场建设，启动50亩饲料厂建设，安装4条生产线。 | 新开工
| 6 | 汉阴县双河口古镇建设项目 | 汉阴县文旅广电局 | 建设游客集散中心暨扶贫特色产品展销中心、陕南抗日第一军纪念馆、红色文化广场、20亩户外拓展基地及古街特色民宿酒店，配套完善游步道2公里、停车场5000㎡，2座公共卫生间及路灯、环卫、消防等基础配套设施。 | 2021 | 2023 | 28000 |  | 10000 | 修复陕南抗日第一军纪念馆，新建古街特色民宿酒店、景区仿古消防中心用房、旅游集散中心用房、停车场及河提步道。
| 7 | 富硒农产品中国交易中心建设项目 | 陕西移民搬迁开发集团有限公司 | 新建富硒农产品加工产业园、线下交易园、搭建线上平台交易展示中心，主要研发、加工特色富硒农产品，配套建设冷链仓储及物流中心、消费扶贫汉阴生活馆及相关基础设施建设。 | 2021 | 2021 | 10000 |  | 10000 | 建成。
汉阴县政府 | 8 | 汉阴终端设备及配套生产项目 | 安康鹏启电子科技有限公司 | 租用标准化厂房10000㎡，建设全自动贴片生产线3条、终端成品生产线8条、产品检测测试生产线1条。主要生产SMT贴片、智能穿戴、安防摄像头、手机等数码电子产品。 | 2021 | 2021 | 7000 |  | 7000 | 建成投产。 | 新开工
| 9 | 汉阴智能终端研发生产项目 | 汉阴县新融瑞电子科技有限公司 | 租用标准化厂房10000㎡，引入全自动贴片生产线5条、零部件生产线4条、终端成品生产线6条；主要生产SMT贴片、智能充电器、支付设备、教育终端、平板、电脑、蓝牙、车载导航、数码电子等电子产品。 | 2021 | 2021 | 7500 |  | 7500 | 建成投产。
| 10 | 通孚毛绒玩具厂（汉阴）（凤台社区工厂项目） | 汉阴县投融资开发有限公司 南京通孚毛绒玩具有限责任公司 | 新建厂房6000㎡，购置相关生产加工设备。 | 2021 | 2021 | 6000 |  | 6000 | 竣工投产。
| 11 | 汉阴秸秆综合利用项目 | 陕西旺久成实业有限公司 | 建设秸秆、农林废弃物收储运、加工处理、生产有机肥、烧烤碳块、新建秸秆燃气橇装储备库6个及管网建设，专项处理秸秆加工分离出的可燃气体与燃气配套，满足周边乡镇居民、村民生活生产用气，单厂建筑面积4500㎡。 | 2021 | 2022 | 24000 |  | 5000 | 主体建设。
石泉县政府 | 1 | 石泉金蚕小镇建设项目 | 池河镇人民政府 | 完成池河镇国道过境线改造、合心村桥梁工程及引线、明星片区安全饮水及灌溉、鎏金铜蚕出土地文化公园、中国蚕桑博览园、金蚕小镇公共文化中心、精品民宿、金蚕主题酒店、金蚕小镇桑栖旅游环线、丝源大道、老街改造、小镇绿化提升、金蚕小镇形象标识及导示系统、弱电改造、金蚕小镇亮化、市政环卫服务等16个项目。 | 2018 | 2023 | 243306 | 99604 | 20000 | 新建孵化中心一处、文化公园一个、文化广场一处，科普馆一处，继续修建金蚕大道，继续开发明星沧海桑田和荷塘月色旅游项目。 | 续建
石泉县政府 | 2 | 宁泉汽贸城建设项目 | 安康市金宁泉商贸有限公司 | 占地24.95亩，建设汽贸、商贸城，计划主体建筑物2栋，总建筑面积58000㎡。周边配套商贸辅助设施及道路、停车场等，完善绿化、水、电、气、讯等基础设施建设。 | 2020 | 2022 | 18000 | 6280 | 12000 | 主体完工。 | 续建
| 3 | 池河低电价循环产业园基础设施及公共服务（一期） | 石泉县经济技术开发区投资开发有限公司 | 项目占地860亩，总建筑面积41万㎡，路网建设占地222.5亩，修建26米宽的道路3.6公里、14米宽道路2.4公里，11米宽道路2公里。 | 2019 | 2022 | 72018 | 31000 | 10000 | 新建道路500米，配套绿化、亮化等工程。
| 4 | 安康新环态再生资源利用项目 | 安康新环态再生资源产业园有限公司 | 该项目占地500亩，建筑面积38万㎡。其中，新建建筑面积5000㎡的中碎、筛分、细碎厂房，两河口区域新建10万㎡砂石骨料生产线、4万㎡蒸汽加压砌块生产线、6万㎡微晶发泡板材生产线、16万㎡装配式建筑生产线及1.5万㎡办公、住宿等建筑，新建1条7公里长的距离索式胶带运输机。配套进行场地硬化、绿化、蓄水池、给水、电力设施。 | 2021 | 2023 | 200000 |  | 30000 | 完成前期手续办理，完成项目建设10%。 | 新开工
| 5 | 自嗨餐饮料理包生产基地项目 | 石泉县羊羊羊食品有限公司 | 提升改造标准化厂房7000㎡，建成日产20万袋煲仔饭、小火锅、面、粉等产品料理包生产线28条，购置锅灶28台套。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 竣工投产。
| 6 | 石泉县云雾山鬼谷岭景区旅游配套设施综合提升建设项目 | 石泉县城乡开发有限公司 | 项目占面积30万㎡,建设内容包括鬼谷岭文化遗址公园（展示导览系统、道路系统、绿化、旅游服务设施等)，道路（防火通道）约7㎞、步道6㎞、房车营地约3000㎡，自驾车营地3000㎡，商业配套约4000㎡，广场约10000㎡，停车场扩建约10000㎡，文旅配套设施、AAA级旅游公厕，给排水、电气,绿化,边坡治理等配套基础设施建设。 | 2021 | 2022 | 12000 |  | 5500 | 完成总工程量70%。
| 7 | 石泉湾（太阳岛）旅游康养开发项目（一期） | 陕西丽彩实业集团 | 项目拟占地面积约400亩，其余保持现有太阳岛原始风貌。拟建设开发康养居住（第四代住宅），北大金秋大学等。 | 2021 | 2023 | 200000 |  | 50000 | 基础设施建设。
石泉县政府 | 8 | 银杏坝现代农业体验康养休闲综合体项目 | 陕西瑞鹿晟景文化旅游有限公司 | 总占地约500余亩，其中养殖体验园70余亩，果蔬采摘体验及中草药种植园100余亩，智圣谷生态游园灯光秀项目150余亩。建筑总面积约7100㎡，其中民宿、泡泡屋、园区综合体验中心约2800㎡，红色教育、研学基地约2300㎡，健康疗养中心约1200㎡，5D全息餐厅约800㎡，停车场1个，完善水电路等基础配套设施。 | 2021 | 2025 | 13000 |  | 6000 | 完成前期民宿建设和配套设施建设。 | 新开工
| 9 | 石泉县现代物流中心项目 | 安康市宇辰建筑有限公司 | 项目占地面积约60亩，拟建综合商务服务中心、酒店、电商平台、快递物流平台、农产品物流平台、冷链加工和冷库等总面积27964㎡。 | 2021 | 2022 | 8000 |  | 8000 | 主体建设。
| 10 | 康达石泉电子产业园项目 | 宁波康达电子有限公司有限公司 | 改建原锦晖服饰、富泉纺织1、2、3号厂房（面积约8500㎡），新建造粒、拉线、抽线、做线、装配包装等生产线，建成康达石泉电子产业园。 | 2021 | 2021 | 10000 |  | 10000 | 全部建成。
| 11 | 陕南农业废弃物资源化利用处理中心 | 安康阳神生物科技有限公司 | 占地10亩，建筑总面积2000㎡，建设畜禽无害化处理生产线2条，建设150m³冷库1座，冷凝塔1套，购置自动上料车2辆，密封专用运输车25辆，购置高压消毒机2套，背负式25套，安装数据记录、传输、打印、远程可视监控系统1套，部分县区配套建设50m³冷库15座。 | 2021 | 2021 | 5500 |  | 5500 | 建成投产。
宁陕县政府 | 1 | 望山悦心谷 | 陕西望山旅游开发公司 | 望山悦心谷项目依托广货街镇生态资源，建设旅游度假、康养、运动为一体的新型互助式体验小镇。 | 2020 | 2023 | 50000 | 10000 | 7000 | 完成一期（南坡）基础配套工程，接待中心。 | 续建
| 2 | 渔湾逸谷农业田园综合体 | 宁陕县渔湾逸谷田园综合体有限公司 | 田园综合体项目占地450亩，其中建设内容及建筑规模：1、民宿：9000㎡；2、自然教育营地：3500㎡；3、康养活动中心：45000㎡；4、停车场及园区道路：12400㎡。 | 2020 | 2023 | 60000 | 2000 | 5000 | 完成道路、停车场、民宿建设，启动康养中心建设。
宁陕县政府 | 3 | 溪山小镇项目 | 陕西汉唐置业公司 | 溪山小镇项目建设综合康养中心，康养医院，建筑面积50000㎡；配套医疗设备，综合及其它用房。 | 2020 | 2023 | 21000 | 8000 | 6000 | 完成1号公寓楼、3号专家楼、康养中心、员工宿舍楼主体。 | 续建
| 4 | 宁陕县大通电梯配件生产基地项目 | 江苏南通大通电梯有限公司 | 修建电梯组装生产车间、节能幕墙门窗生产车间及办公、餐厅、员工宿舍等相关配套设施。总建筑面积18000㎡。建成后，年产800台套电梯，生产节能门窗15万㎡，幕墙10万㎡。 | 2021 | 2021 | 12000 |  | 12000 | 竣工投产 | 新开工
| 5 | 济世康源中药饮片生产加工项目 | 陕西济世康源医药科技有限公司 | 占地30亩，分两期建设。一期投资16000万元，建设实验综合楼1792㎡、饮片生产车间及仓储厂房12852㎡；二期投资9000万元，建设9072㎡中药材加工及仓储厂房。 | 2021 | 2023 | 25000 |  | 6000 | 一期竣工投产
| 6 | 陕西可利雅纺织面料数字化工厂项目 | 陕西可利雅纺织科技有限公司 | 占地面积58.21亩，分三期投资：一期占地20亩，成立毛绒玩具总部，建设毛绒玩具配套产业纺织面料研发和生产；二期引进毛绒玩具上游产业化纤原材料的生产加工，开展外贸业务；三期增产扩效。 | 2021 | 2023 | 35000 |  | 10000 | 一期竣工投产
紫阳县政府 | 1 | 观坪山田园综合体（一期）建设项目 | 陕西金硒古树茶研究有限公司 | 新建茶园900亩、游客服务中心3500㎡、综合楼600㎡、茶叶博物馆2000㎡、电商交易平台500㎡、民宿390套、养老院9000㎡、矿泉水加工厂4000㎡，配套购置相关设备。改造茶园400亩、民宿40套，配建道路、步道、给排水管网及环卫设施等。 | 2020 | 2023 | 43500 | 18000 | 12000 | 主体建成 | 续建
紫阳县政府 | 2 | 紫阳县“老城记忆”特色旅游文化街区建设项目 | 紫阳县住建局 | 拆除建筑798套8.13万㎡，建7个特色文化街区，配建道路4万㎡、给排水管网16km，绿化3.48万㎡。 | 2020 | 2023 | 30000 | 5000 | 10000 | 拆除部分建筑，部分特色文化街区建筑、道路、给排水等设施建设。 | 续建
| 3 | 农业产业科技创新中心建设项目 | 紫阳县园区发展投资开发有限公司 | 总建筑面积73265.26㎡，其中政务服务综合楼19761.79㎡、科技馆2244.73㎡、富硒土特产超市2057.6㎡、精品商业街9076.7㎡、单身公寓楼19673.39㎡、标准化厂房21450.98㎡，以及购置各型设施设备等。 | 2020 | 2022 | 40000 | 5000 | 15000 | 主体建成。
| 4 | 年产5万吨金属复合材料生产线建设项目 | 陕西堉逄实业有限公司 | 建设生产车间22080㎡、综合办公楼6300㎡、职工宿舍2240㎡、食堂1680㎡、堆场3360㎡、仓库2208㎡，以及配电房、锅炉房等配套设施用房。 | 2021 | 2023 | 15000 |  | 5500 | 建成堆场、生产车间、综合办公楼。 | 新开工
| 5 | 建筑垃圾综合循环利用项目 | 陕西紫阳绿源生态环保有限公司 | 堆放场地1.5万㎡、处理车间3000㎡、生产车间6000㎡、成品堆棚8000㎡、综合用房1500㎡、办公用房1000㎡，购置设备193台（套），建年产30万方砂石料、8000万块免烧砖、20万方加气混凝土砖生产线各1条，年处理建筑垃圾70万方。 | 2021 | 2022 | 5400 |  | 5400 | 建成投产。
| 6 | 焕古凤茗田园综合体建设项目 | 紫阳县鑫昌现代农业开发有限责任公司 | 新建茶园2500亩、果园2000亩、有机蔬菜基地1000亩、林下药材及养殖基地3000亩、万头生猪养殖场、茶叶加工厂、综合服务中心、茶舍、餐厅，配建生产道路、水利、码头、停车场等设施。 | 2021 | 2025 | 69000 |  | 10000 | 建成茶叶加工厂、部分基地、道路。
| 7 | 蒿坪医养综合体建设项目 | 紫阳硒康医养有限公司 | 新建康养楼7520㎡、综合楼5277㎡、精神卫生中心8577㎡、宿舍2400㎡，配建绿化、道路、环卫等设施。 | 2021 | 2022 | 8000 |  | 7000 | 主体建成。
紫阳县政府 | 8 | 焕古硒茶小镇（二期）项目 | 紫阳县焕古镇人民政府 | 新建码头2700㎡、游客接待中心400㎡、旅游及休闲广场6600㎡、生态停车场3500㎡、观光道路32km，改造民宿50家，修复古栈道900米，改造提升道路14km。 | 2021 | 2023 | 8600 |  | 6000 | 建成码头、滨江古栈道修复、接待中心、旅游及村民休闲广场、道路等。 | 新开工
| 9 | 紫阳县潘家坡旅游开发项目 | 紫阳县城建投资开发有限公司 | 新建潘家坡区域旅游快速干道，观光缆车1部，文旅商业及服务用房3000㎡，改建文旅商业用房5000㎡。综合改造提升旅游巷道1000米。 | 2021 | 2021 | 5550 |  | 5550 | 完成建设内容。
岚皋县政府 | 1 | 岚皋县猕猴桃产业化建设项目 | 岚皋县农业农村局 | 培育猕猴桃一村一品示范村60个、猕猴桃标准化种植基地3万亩；建设猕猴桃种植资源圃和品种研发试验站1个、100吨气调库60个；完成1个绿色认证和3个有机认证。 | 2019 | 2022 | 35000 | 17000 | 8000 | 新增猕猴桃一村一品示范村20个，建设猕猴桃标准化示范基地0.7万亩、猕猴桃标准化种植基地2.2万亩。 | 续建
| 2 | 岚皋县魔芋全产业链建设项目 | 岚皋县农业农村局 | 扶持壮大明富魔芋、烛山食业两个产业龙头企业；抓好明富魔芋、平溪魔芋、仁丰魔芋、同心魔芋、蒋家关、草垭、桂花等21个魔芋农业园区；建设林下种芋基地5万亩、“四边”地堆坑栽培商品魔芋基地2万亩；研发新产品5个。 | 2019 | 2025 | 40000 | 25000 | 10000 | 建设2个万亩魔芋基地镇、5个林下种芋基地千亩片、30万吨堆坑栽商品魔芋；新增林下种芋7500亩、“四边”地堆坑栽培商品魔芋3500亩。
岚皋县政府 | 3 | 岚皋县茶叶全产业链建设项目 | 岚皋县农业农村局 | 扶持壮大御口韵、红润、秦巴富硒、金碧雲等产业龙头企业；巩固提升龙安、南烛、蜡烛、南宫山、御口韵、红润、茶棚等22个茶叶农业园区；新建茶园1万亩、改造低产茶园2.4 万亩，配套建设相关基础设施；改造提升茶叶加工厂10个、建设清洁化生产线3条；新建茯砖茶生产项目1个。 | 2019 | 2025 | 30000 | 25000 | 5000 | 新建茶园0.22万亩，改造低产茶园0.25万亩，配套建设相关基础设施；改造提升茶叶加工厂3个。 | 续建
| 4 | 岚皋县富硒产业园建设项目 | 岚皋县六口工业园区管委会 | 占地51亩，总建筑面积24000㎡，一期建设加工车间5000㎡、分拣车间2000㎡、气调库2000㎡、宿办楼2000㎡；二期建设加工车间6000㎡、气调库3000㎡；三期建设包装车间3000㎡、产品展示区1000㎡。 | 2019 | 2021 | 42310 | 22310 | 20000 | 竣工
| 5 | 南宫山景区基础设施提升工程 | 岚皋县南宫山景区管委会 | 新建南线客运索道及环线步道、金顶悬空栈道、飞拉达至金顶防火应急救援电梯、金顶防火瞭望塔；实施大雄宝殿改造及真身殿修复；改造提升北线及东线步道；建设南线服务区停车场；新增高空参与体验项目，配套建设其他旅游公共服务设施 | 2020 | 2022 | 20000 | 10000 | 5000 | 新建、改造步道12公里；完善景区供水、标识体系、环卫设施、南线服务区停车位124个及部分参与性游乐项目；实施大雄宝殿改造及真身殿修复，实施南线客运索道及金顶防火应急救援电梯。
岚皋县政府 | 6 | 岚皋县扶贫产业园建设项目 | 岚皋县六口工业园区管委会 | 项目占地72亩，总建筑面积55000㎡，其中包括标准化厂房46800㎡，仓储8200㎡，配套建设园区停车场、水、电、路、讯、绿化、亮化、污水处理等基础设施。 | 2020 | 2022 | 25000 | 500 | 20000 | 完成标准化厂房46800㎡，仓储8200㎡，配套建设园区停车场、水、电、路、讯、绿化、亮化、污水处理等基础设施。 | 续建
| 7 | 好多多富硒食饮品开发项目 | 岚皋县好多多生物科技发展有限公司 | 新建厂房12000㎡，建设山泉包装饮用水、苏打水和果饮生产线各1条，配套建设相关附属设施。 | 2021 | 2021 | 6000 |  | 6000 | 竣工。 | 新开工
| 8 | 触控显示模组及模组产业链项目 | 安康中特显科技有限公司 | 项目租用厂房9000㎡，装修无尘车间，建成6条LCM模组生产线、4条玻璃切割线、4条背光生线、6条贴片生产线FPC、导光板等。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 建成投产。
| 9 | 蔺河口水电站下泄生态流量小机建设项目 | 陕西岚河水电开发有限责任公司 | 建设生态引水洞、压力钢管、发电厂房、开关站以及配套相关设备、基础设施等，项目以生态放水为主兼顾发电。 | 2021 | 2022 | 6000 |  | 5000 | 洞挖完成、厂房开挖完成；隧洞砼完成80%，厂房砼完成75%；机电设备招标完成、制造完成；金属结构招标完成、制造完成。
平利县政府 | 1 | 年产3万吨轻钢结构件项目 | 平利县聚盛德建材有限责任公司 | 占地25亩，新建轻钢结构件房屋8000余㎡，其中标准厂房7200余㎡，办公及研发楼800余㎡。 | 2020 | 2021 | 10000 | 5000 | 5000 | 建成投产。 | 续建
| 2 | 女娲山田园综合体项目 | 陕西鸿安兴泰农业科技开发有限公司 | 占地15000亩，以城关镇马咀村河道改造体为中心，以女娲文化为主体，以天然富硒为依托，打造国家级富硒农产品及中药材产业园、时光小镇生态公园、慢生活养老社区、女娲文化特色的康养民宿村、森林旅馆、森林SPA等。 | 2018 | 2022 | 80000 | 20000 | 8000 | 完成西河乡镇府及女娲山乡镇府民宿改造，完成产业园区建设。
平利县政府 | 3 | 广佛塘坊田园综合体乡村振兴示范点旅游基础设施项目 | 平利县中皇旅游项目开发有限责任公司 | 新建商铺大门和名宿入口、党群服务中心及游客中心1500㎡及民宿房屋、街道改造等；敷设排污管道5公里、饮水管网3公里、引水渠3公里，新修污水处理厂一座、太平河护堤5000m³等。 | 2020 | 2021 | 9500 | 4500 | 5000 | 完成基础设施建设。 | 续建
| 4 | 平利茶叶精深加工生产线建设项目 | 平利县女娲银粉茶业有限公司等 | 新建、改造茶园4000亩，新建10个标准化茶叶加工厂，购置精深加工生产线10条，新建茶叶保鲜库10个。 | 2021 | 2021 | 30000 |  | 30000 | 建成投入生产。 | 新开工
| 5 | 平利规模养殖场建设项目 | 利县金丰农业发展有限公司等 | 在柴家沟村、铁炉村、太山庙村、三里垭村、金鸡河村、五台山新建生猪标准化规模养殖场各1个，在柳林子新建规模养牛场1个，圈舍总面积8700㎡，产业路37公里，配套相关设施设备。 | 2021 | 2021 | 25000 |  | 25000 | 建成投入生产。
| 6 | 秦汉古茶三产融合科技创新发展建设项目 | 安康秦汉古茶发展股份有限公司 | 建设清洁化加工车间2500㎡，销售体验中心600㎡，文化博览馆及科技研发中心2640㎡，新品种科技茶叶示范园230亩，打造秦汉文化茶旅融合观光长廊100米，广场6000㎡。 | 2021 | 2022 | 6000 |  | 6000 | 建设清洁化加工车间2500㎡，销售体验中心600㎡，文化博览馆及科技研发中心2640㎡，新品种科技茶叶示范园230亩，打造秦汉文化茶旅融合观光长廊100米，广场6000㎡。
| 7 | 平利凤凰田院乡旅民宿示范园 | 平利溢海玺悦乡旅文化发展有限公司 | 凤来仪客栈、乡愿会所、梅兰竹菊小院、凤凰广场、有凤来仪雕塑喷泉、露营草坪区、团餐草坪区、绿化景观，配套相应基础设施。 | 2021 | 2022 | 13500 |  | 6000 | 建成凤来仪客栈、乡愿会所、梅兰竹菊小院等。
平利县政府 | 8 | 老县镇蒋家坪乡村振兴项目 | 平利县中皇旅游项目开发有限责任公司 | 乡村旅游环山公路40公里； 游步道10.5公里；“两山学院”5000平方米；兰家湾、王家院子康养民宿集群；新建茶园1000亩，建成山地茶园喷灌系统；建设农产品初级加工厂房4000㎡；提升改造老旧茶园1400亩；提升平安宫景区基础设施建设；完善景区绿化亮化专项工程；民居改造提升50户；水土环保治理500亩。 | 2021 | 2023 | 63200 |  | 22000 | 启动环山公里建设，完成茶园改造提升及改线工程，启动服务区建设。 | 新开工
| 9 | 平利县中药材基地及加工项目 | 平利县益民中药材种植专业合作社 | 新建八仙党参、云木香等中药材种植基地5万亩，建设中药材饮片加工厂等。 | 2021 | 2024 | 50000 |  | 22000 | 建成中药材基地1万亩，建成中药材饮片初加工厂2处。
镇坪县政府 | 1 | 镇坪县LSA（轻质板岩陶粒骨料）新型材料工业综合开发项目 | 陕西镇坪鑫大地建材有限公司 | 新建一个机械化生产基地，占地3000㎡，采买各种生产设备。综合办公楼600㎡，员工宿舍楼300㎡，新建物流园，占地50亩，开发文化旅游及观光农业。 | 2019 | 2022 | 24000 | 10000 | 8000 | 完成二期物流园区全部建设内容 | 续建
| 2 | 镇坪硅艺小镇 | 福建中能农邦环保科技有限公司 | 建设内容包括葫芦凸田园度假区、工业旅游体验区、茶歌文化体验区、田园综合体及游客综合服务中心建设项目。 | 2020 | 2023 | 22000 | 3000 | 10000 | 完成部分基础设施建设
| 3 | 镇坪曙坪腊味小镇 | 镇坪县文化旅游投资开发有限公司 | 占地面积3平方公里，建设以腊味食品、生态疗养、特色民宿为一体的3A景区特色小镇。 | 2017 | 2023 | 46710 | 38349 | 8000 | 完成滨河栈道修复及运动休闲广场建设
| 4 | 镇坪牛头店茶王小镇 | 镇坪欣陕农业科技有限公司 | 占地面积2平方公里，建设以高山茶、森林疗养为一体的牛头店3A生态健康疗养特色小镇。 | 2018 | 2022 | 45000 | 21268 | 15000 | 完成疗养院建设，新建茶园1000亩，修复道路3公里。
镇坪县政府 | 5 | 中药配方颗粒项目 | 陕西安康普欣药业股份有限公司 | 新建中药饮片生产车间、颗粒剂生产车间、仓储车间、动力车间、危险品库、三废处理中心、质检研发楼等设施。 | 2018 | 2022 | 100000 | 42000 | 20000 | 完成基础设施建设；完成颗粒剂生产车间、中药生产车间、研发大楼、高架仓库内部装修。 | 续建
| 6 | 镇坪县富硒产品工业园 | 陕西壹方水大健康产业发展有限公司 | 建设富硒矿泉水厂1座；神仙树种植基地500亩，富硒果蔬种植基地500亩。新建加工厂房8000㎡，生鲜豆腐、野竹笋等富硒食品加工生产线3条。 | 2021 | 2023 | 25000 |  | 5000 | 完成矿泉水厂建设和种植基地建设。 | 新开工
| 7 | 镇坪长寿谷建设项目 | 陕西盐道文化有限公司 | 总规划区面积16平方公里。建设生态康养、温泉药浴、酒店餐厅等服务板块；生态停车场、厕所等公共设施板块；徒步穿越、森林探险等娱乐板块；动植物展览等科普板块。最终打造一个4A综合性景区。 | 2021 | 2025 | 48000 |  | 8000 | 建成游客服务中心及配套设施。
| 8 | 镇坪县文彩工业园区 | 陕西景鹏电力科技有限公司 | 新建标准化厂房、仓储中心、办公及生活用房，架设跨河大桥一座，新修厂区道路3公里，完善水、电、通讯、绿化、亮化等基础设施建设。 | 2021 | 2025 | 25000 |  | 5000 | 完成厂房主体、跨河大桥、厂区道路等建设。
旬阳县政府 | 1 | 汉江旬阳水电站 | 大唐陕西发电有限公司旬阳水力发电厂 | 安装4台8万千瓦水电机组，年均发电量8.4亿度。 | 2016 | 2022 | 357900 | 253829 | 50000 | 完成1#机组上游高程233.70m；2#机组上游高程236.00m；3#机组上游高程233.70m；4#机组上游高程228.70m，年内实现首台机组发电。 | 续建
旬阳县政府 | 2 | 轻型超高强混凝土杆塔生产项目 | 陕西同春电力科技发展有限公司 | 新建年产3万根轻型超高强混凝土杆塔生产线及配套建设。 | 2020 | 2021 | 22000 | 1000 | 21000 | 建成投产 | 续建
| 3 | 苏陕捷明乐科创园项目 | 江苏捷明乐集团有限公司 | 规划用地面积110亩（其中一期用地60亩），总建筑面积7.3万㎡，主要建设轻合金表面处理和汽车配件养护用品生产、研发中心、产业研究院、协同创新中心等设施。 | 2020 | 2022 | 55000 |  | 18000 | 启动主体建设，力争完成总工程的50%。
| 4 | 旬阳县智能建筑装备产业基地项目 | 旬阳鸿儒新科技智能装备有限公司 | 项目占地面积5万㎡。建设两个现代化仓储、生产车间、智能装备试验车间及购置自动冲压机、机械人焊机、等设施设备。 | 2020 | 2021 | 22800 | 8573 | 10000 | 完成智能装备试验车间、职工宿办楼建设，设备购置安装到位。
| 5 | 年产1000万件毛绒玩具项目 | 安康丽萨玩具有限公司 | 建设标准化生产厂房1.5万㎡，建成毛绒玩具电商中心、物流仓储中心，新建毛绒玩具生产线4条，建设加工点20个，配备缝纫机、绣花机、开棉机、充棉机、激光切割机、冲裁机、热裁机，大型裁床设备、全金属探针器及其他生产运输设备。 | 2020 | 2021 | 12000 | 7000 | 5000 | 建成毛绒玩具电商中心、物流仓储中心，新建毛绒玩具生产线4条、加工点5个。
| 6 | 年产5万件电力设施项目 | 旬阳高新区建设投资有限公司 | 项目占地约30亩，在现有产能基础上，实施技改扩建，达到年产5万件电力设施产能。一期新建电杆生产车间2栋8000㎡，建设混凝土电线杆生产线一条，购置数控调直切割机、自动滚焊机、离心机、吊车、叉车等设备，模具100套。 | 2021 | 2022 | 20000 |  | 10000 | 完成三通一平，启动标准化厂房建设。 | 新开工
| 7 | 亨通铸造技术改造项目 | 亨通铸造有限公司 | 新建一条生产线及机加标准化厂房20000㎡。 | 2021 | 2022 | 6000 |  | 5000 | 新建生产线一条，启动标准化厂房建设。
旬阳县政府 | 8 | 旬阳草坪物流园改扩建及智能化提升项目 | 旬阳县现代物流商贸有限公司 | 新建石材、建材仓储市场8000㎡、物流仓储标准化厂房2800㎡、综合服务中心1200㎡、停车场5000㎡，扩建综合交易市场5500㎡。配套水、电、道路、绿化、安防、环保等设施。 | 2021 | 2021 | 6048 |  | 5000 | 建设石材、建材仓储市场、物流仓储标准化厂房、综合服务中心，配套水、电、道路、绿化、安防、环保等设施。 | 新开工
| 9 | 旬阳高新区标准化厂房建设项目 | 旬阳高新区管委会 | 建设标准化厂房4万㎡。 | 2021 | 2021 | 20000 |  | 20000 | 建设标准化厂房4万㎡。
白河县政府 | 1 | 汉江白河水电站 | 中广核汉江水电开发公司 | 装机18万千瓦，年发电6.3亿千瓦时水电站。 | 2017 | 2021 | 289885 | 233885 | 56000 | 竣工 | 续建
| 2 | 白河县大理石材精深加工及交易中心建设项目 | 白河县德隆石业有限公司 | 建设大理石深加工生产线、交易中心等。 | 2020 | 2023 | 10000 | 4700 | 5300 | 矿区三通一平完成，排土场、碎石厂已建成。
| 3 | 白河秦楚边城仓储物流园项目 | 白河世浩投资有限责任公司 | 一期规划总建筑面积17600㎡，含综合办公楼2000㎡、生产加工厂房15600㎡，建成5层标准化生产厂房1栋，双层标准化生产厂房1栋，购置数字化管理系统一套，装卸机械、运输车辆若干台，完成其他配套建设。 | 2020 | 2021 | 10050 | 5550 | 4500 | 计划于2021年6月底完成一期所有工程（办公楼、厂房以及园区附属工程并试运营）
白河县政府 | 4 | 白河县2020年新社区工厂建设项目 | 白河县人力资源和社会保障局 | （一）标准化厂房、扶贫车间、安置点存量房建设在城关、中厂、构朳、卡子、茅坪、宋家、双丰、西营、仓上、冷水、麻虎等镇新建约10100㎡的钢架结构标准化厂房、新建扶贫车间约面积1700㎡、购置安置点存量房面积约860㎡，三项合计面积12660㎡。（二）标准化厂房、扶贫车间培育。招商引进13家企业进驻厂房，并将其培育成标准化的社区工厂、扶贫车间。 | 2020 | 2021 | 13993 | 9393 | 4600 | 竣工 | 续建
| 5 | 年产5万吨金属复合材料加工生产线项目 | 安康市方宇爆破工程有限公司 | 新建办公及生活用房10820㎡、生产加工车间2208㎡、材料仓库5208㎡、炸药仓库70㎡、车库1000㎡、堆场3360㎡，配套电房、锅炉房等。购置爆破专用设施、危险品运输车、装载机、大型折板机、剪板机、数码车床等设备。建成年产5万吨金属复合材料加工生产线项目。 | 2021 | 2023 | 15000 |  | 8000 | 完成厂房及办公楼主体建设 | 新开工
| 6 | 建筑垃圾污水处理污泥及尾渣综合利用项目 | 陕西华鑫新材料有限公司 | 对原有页岩砖生产线进行局部技术改造，建成年产30万m³加气砖生产线，综合利用全县产生的建筑垃圾、污水处理污泥及选矿企业尾矿渣。 | 2021 | 2022 | 12000 |  | 8000 | 完成用地征迁，进行基础设施建设。
| 7 | 白河县麻虎镇康银石英岩（绿松石）（整合区）开发利用项目 | 白河县荣顺矿产开发有限公司 | 建设地下年开采10万吨石英岩（绿松石）、重晶石生产线及相关辅助设施。 | 2021 | 2024 | 8000 |  | 6000 | 完成部分建设内容
| 8 | 白河县天宝生态康养产业园项目（一期）--梯田主题民宿群建设 | 白河县兴达文化旅游开发有限公司 | 改造健康养老民宿7000㎡，新建窑洞风情民宿2100㎡、功能用房1300㎡、养心园3000㎡及基础设施建设。 | 2021 | 2022 | 5300 |  | 4000 | 完成部分建设内容
| 9 | 年产400MW光伏组件生产线项目 | 陕西红石绿能光电科技有限公司 | 装修厂房8000㎡，购置安装光伏组件生产设备，建成年产400MW单晶组件生产线。 | 2021 | 2022 | 10000 |  | 10000 | 完成厂房装修，购置相关设备。
安康高新区 管委会 | 1 | 尧柏新型环保建材产业园 | 安康尧柏江华水泥有限公司 | 占地120亩，建设年产120万吨粉磨站生产线、100万吨骨料生产线、100万m³混凝土生产线及配套设施。 | 2019 | 2021 | 28000 | 23000 | 5000 | 建成投产 | 续建
| 2 | 安康锂电新能源关键正极材料生产线 | 博创宏远新材料有限公司 | 占地137亩，一期建设3.3万㎡厂房及配套设施，引进年产2万吨磷酸铁生产线；二期建设4.2万㎡厂房及配套设施，引进年产2万吨磷酸铁锂生产线。 | 2019 | 2021 | 75000 | 60000 | 15000 | 二期建成投产
| 3 | 安康正大制药有限公司新厂建设项目 | 安康正大制药有限公司 | 项目整体规划用地300亩，建设集中成药、中药饮片、化药、原料药、生物制药、功能性食品、保健品生产一体的沣康医药产业园。其中一期项目用地100亩，主要建设提取生产线、中试生产线、综合制剂车间、综合办公楼、质检楼、仓储以及工程动力等配套设施。 | 2020 | 2022 | 150000 | 40000 | 20000 | 一期建成投产
| 4 | 医药及医用耗材储备配送中心 | 安康青创实业发展有限公司 | 新建标准药品储备库16800㎡，检测研发中心2200㎡，购置检测设备120台套，配送车辆40台，冷链专用车辆10台，物流的信息化平台。医药应急指挥中心大数据平台，检验检测及消杀中心，新能源直流快速充电桩60台套。 | 2020 | 2021 | 12000 | 6000 | 6000 | 建成运营
| 5 | 安康飞地新经济产业园 | 安康新经济产业园区开发建设有限公司 | 占地505亩，规划建设58.8万㎡的战略新兴厂房、办公楼、公寓楼工程及园区配套设施。 | 2019 | 2022 | 196000 | 65000 | 30000 | 部分建成投用
| 6 | 年处理100万吨建筑垃圾综合利用项目 | 安康盛美宝新型环保建材有限公司 | 项目占地55亩，建筑面积3.3万㎡，建设生产车间、维修车间、原料厂房、养护室、成品室、研发中心、办公楼、员工餐厅宿舍，并配套建设水电绿化等设施。 | 2021 | 2021 | 12000 |  | 6000 | 全面开工建设 | 新开工
| 7 | 康宁果汁饮品生产项目 | 安康市高新区鑫达商贸有限公司 | 规划建设约1万㎡生产车间及办公等配套设施，引进罐装、封口、烘干、包装、贴标等设备，建设果蔬处理、灌装生产、包装等四条产线，生产浓缩苹果汁、甜橙汁、山楂汁等系列饮品。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 建成投产
安康高新区 管委会 | 8 | 绞股蓝及茶叶精深加工项目 | 安康绿点农业科技有限公司 | 项目租用标准化厂房3000㎡，建设1500㎡十万级无尘净化车间、400㎡冷库及1100㎡仓储、展厅、办公等配套用房，购置相关的生产设备，建成2条精制绞股蓝生产线，1条茶多酚生产线和1条超微粉生产线。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 建成投产 | 新开工
| 9 | 功能食品研发与中试基地项目 | 陕西沣康农业科技有限公司 | 项目租用富硒生物产业园3000㎡标准化厂房，建设年产10吨植物提取分离干燥生产线一条、年产300吨功能性半干面生产线一条、果蔬粉生产线一条、片剂及自动包装线一条。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 建成投产
| 10 | 智能电气设备研发生产项目 | 安康陕变智能电力装备制造有限公司 | 项目占地约42亩，总建筑面积约4.38万㎡,建设智能电网新增油浸式变压器、干式变压器、美式箱变、欧式箱变、输配电、配电开关控制设备、电容器及其配套设备制造、电工器材、整流器和电感器制造等产品产线。 | 2021 | 2022 | 20000 |  | 10000 | 全面开工建设，厂房主体建设。
| 11 | 电梯高效节能装备制造项目 | 普瑞达电梯有限公司 | 项目用地面积67亩，总建筑面积为6.6万㎡，新建自动扶梯、门机、对重块、控制柜等4条生产线。 | 2021 | 2022 | 23000 |  | 12000 | 厂房主体封顶
| 12 | 精密机械部件加工项目 | 陕西麦吾德科技有限公司 | 项目租用智能终端产业园标准化厂房3.8万㎡，建设生产车间、原料仓储、展厅、办公区及配套区域，购置CNC数控车床127台、CNC数控铣床27台、数控磨床10台、数控油压机12台，建设自动化金属模具、夹具等精密机械部件加工生产线。 | 2021 | 2021 | 11000 |  | 11000 | 建成投产
| 13 | 金运陆港综合物流园项目 | 安康金运陆港物流有限公司 | 项目占地800亩，建筑面积43万㎡运集散分拨区，仓储区，配送区，快递分拨区，电商物流区，商贸物流云仓，冷链、应急、多式联运交换区，二次加工区，交易、金融、办公、宿舍等配套设施。 | 2021 | 2023 | 100000 |  | 30000 | 全面开工建设
安康高新区 管委会 | 14 | 安康高新智慧物流园项目 | 安康启云智慧供应链产业有限公司 | 项目占地330亩，总建筑面积20万㎡，依托大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，建设集快递物流、冷链加工仓储、冷链交易、城市配套为一体的智慧化专业物流园。 | 2021 | 2023 | 70000 |  | 30000 | 全面开工建设 | 新开工
| 15 | 医用物资生产储备及现代医药物流配送中心 | 安康市新高新医药有限公司 | 项目规划用地82亩，总建筑面积6.6万㎡。主要建设内容包括2条医用应急物资生产线，标准化无菌生产车间、医用应急物质储备库、现代化医药物流配送中心及办公、职工宿舍、污水处理、停车场等附属配套设施。 | 2021 | 2022 | 30000 |  | 15000 | 厂房主体封顶
| 16 | 美康医疗工业厂房项目 | 陕西安康美康医疗设备有限公司 | 项目总建筑面积1.3万㎡，建设具有国内先进水平的医疗器械智能生产线，产品展示中心，研发平台等。 | 2021 | 2021 | 5000 |  | 5000 | 建成投产
| 17 | 中航驰智能终端电子设备制造项目 | 陕西中航弛科技有限公司 | 项目占地237亩，建设20万㎡标准化厂房及配套设施，主要建设SMT、摄像头、模具、注塑、按键、LCD、马达、组装等上下游配套产业链。 | 2021 | 2023 | 180000 |  | 40000 | 厂房主体工程施工
| 18 | 阿尔法智能终端全产业链制造基地项目（一期） | 陕西阿尔法能源集团有限公司 | 租用飞地新经济产业园3.3万㎡标准化厂房，建设半导体晶圆、移动存储芯片、电池、镜片、喇叭、摄像头等产品生产线。 | 2021 | 2022 | 25000 |  | 12000 | 全面开工建设，厂房装修，生产线安装。
| 19 | 安康大数据产业园项目 | 安康启云大数据运营有限公司 | 项目占地36亩，总建筑面积1.5万㎡，建设IDC数据中心及附属设施，配套大数据机柜、服务器等设备，建成安康大数据产业园。 | 2021 | 2022 | 30000 |  | 20000 | 全面开工建设
| 20 | 智能电视机生产线技术改造项目 | 安康超美特科技股份有限公司 | 项目入驻西北电子信息基地，在原有的7500㎡厂房及生产线基础上进行技术升级改造，建设年产30万台智能电视机生产线及产品研发中心 | 2021 | 2021 | 8200 |  | 8200 | 建成投产
| 21 | 源添袜业总部基地建设项目 | 浙江源添针织有限公司 | 项目占地35亩，建设1栋多层1.4万㎡厂房，引进全自动针织品生产设备，同步配套建设1栋19层总部大楼、1栋16层职工公寓楼，打造集研发、生产、展示、交易、电商、培训于一体的袜业安康总部基地。 | 2021 | 2023 | 50000 |  | 20000 | 全面开工建设
恒口示范区管委会 | 1 | 安康海润恒昶精密制造产业园项 | 安康海润恒昶科技有限公司 | 项目占地100亩。主要安装全进口日本兄弟四轴机及5轴CNC机床100台、德国5轴走芯加工机床30台、数控光学研磨机床30台，主要生产气缸缸体及阀体、导轨等整套系列产品。 | 2020 | 2021 | 23840 | 5000 | 18840 | 二期工程建设综合办公楼、宿舍楼、4号标准化厂房以及内外装修，完成园区配套水、电、路、绿化等基础设施的建设。年底竣工投产。 | 续建
| 2 | 宝业通用汽车配件制造 | 安康市通用机械有限公司 | 新建标准化厂房10000余㎡、建设年产10000吨球墨铸件生产线，其中含自动化混砂生产线、自动化造型浇铸生产线和除尘降废环保系统一套。新建年产50000套D400系列减速器总成智能加工生产线。 | 2020 | 2023 | 50000 | 10000 | 10000 | 一期竣工投产
| 3 | 安康无水港多式联运项目 | 安康市恒口示范区投资发展有限公司 | 项目总用地面积800亩，其中铁路货场片区用地面积500亩，总建筑面积82921㎡，配套建设绿化、道路及广场等基础设施。仓储和农贸物流中心用地面积300亩，总建筑面积126784㎡，配套建设绿化、道路及停车场等基础设施。 | 2020年 | 2024年 | 139600 | 10000 | 26000 | 完成综合大楼主体建设，部分仓储建设、部分堆场建设及基础配套建设，完成铁路货场专线建设、堆场及基础配套建设。
| 4 | 红星美凯龙星和宅配恒口物流园项目 | 安康市美豪商务有限责任公司 | 项目占地约150亩，总建筑面积115000㎡，建设标准化仓储及标准化厂房30000㎡，建设综合服务中心、商品展览大厅、物流集散场地、快修车间等现代化配套服务设施30000㎡。 | 2019 | 2021 | 15000 | 10000 | 5000 | 建成
| 5 | 恒河水库工程建设项目 | 恒口示范区投资发展有限公司 | 工程建设总占地面积6586亩，建设总库容8822万m³，调节库容为2806万m³。 | 2021 | 2023 | 182400 |  | 6000 | 完成拦河坝、泄洪表孔等建筑物。 | 新开工
瀛湖生态旅游区管委会 | 1 | 安康瀛湖水画小镇建设项目 | 陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司 | 项目规划占地面积3.5平方公里，其中陆域面积1.5平方公里、水域面积2.0平方公里。建设内容包括翠屏岛运动休闲、金螺岛爱情文化、清泉原乡民宿、唐家链子渔乡文化、桥兴文化创意、玉岚生态宜居等板块。 | 2017 | 2023 | 135000 | 122000 | 14000 | 完成清泉汉水文化街室内装饰及室外景观工程；完成十四届全运会马拉松游泳项目赛道等收尾工程建设。 | 续建
| 2 | 安康瀛湖翠屏综合入口服务区建设项目 | 陕西文投安康文化旅游产业投资有限公司 | 项目占地面积3.7公顷，建设内容包括游客中心、停车场、入口形象景观等，打造成翠屏片区门户形象区。同步改造提升瀛屏路3.1公里。 | 2021 | 2022 | 15000 |  | 13000 | 启动道路提升改造、翠屏岛旅游门户区形象大门、旅游咨询中心、服务区基础设施、入口景观及停车场改造提升等工程。 | 新开工
| 3 | 瀛湖低空旅游康养项目 | 陕西大瀛远通旅游开发有限公司 | 本项目共占地约260亩，具体分低空旅游板块、康养社区板块。 | 2021 | 2023 | 98000 |  | 23000 | 完成机场及配套设施建设。