安康市政府投资管理办法

(审查修改稿）

第一章　总　则

第二章　政府投资决策

第三章　政府投资年度计划

第四章　政府投资项目实施

第五章　监督管理

第六章　法律责任

第七章　附　则

- 第一章  总　则

- 第一条  为了充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，规范政府投资行为，激发社会投资活力，根据国务院《政府投资条例（国务院令第712号）》《陕西省政府投资管理办法》（省政府令第226号）等有关法律法规和规章，结合我市实际，制定本办法。

- 第二条  本办法所称政府投资，是指在本市范围内使用市、县（市、区）本级预算安排的资金进行固定资产投资建设活动，包括新建、扩建、改建、技术改造等。

- 第三条  政府投资资金应当投向市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管理、国家安全等公共领域的项目，以非经营性项目为主。

- 市、县（市、区）人民政府依据国家、省政府有关配套政策要求，不断优化政府投资方向和结构，发挥政府投资的引领带动作用，鼓励社会资本投向前款规定的领域。

- 第四条  政府投资应当遵循科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则。

- 第五条  政府投资应当与本地区经济社会发展水平和财政收支状况相适应。

- 市、县（市、区）人民政府应当加强对政府投资资金的预算约束，政府及其有关部门不得违法违规举借债务筹措政府投资资金。

- 第六条  政府投资资金按项目安排，以直接投资方式

- 为主；对确需支持的经营性项目，主要采取资本金注入方式，也可以适当采取投资补助、贷款贴息等方式。

- 直接投资是指市、县（市、区）人民政府安排政府投资资金投入非经营性项目，并由市、县（市、区）人民政府有关机构或其指定、委托的机关、团体、事业单位等作为项目法人单位组织建设实施的方式。

- 资本金注入是指市、县（市、区）人民政府安排政府投资资金作为经营性项目的资本金，指定政府出资人代表行使所有者权益，项目建成后政府投资形成相应国有产权的方式。

- 投资补助是指市、县（市、区）人民政府安排政府投资资金，对市场不能有效配置资源、确需支持的经营性项目，适当予以补助的方式。

- 贷款贴息是指市、县（市、区）人民政府安排政府投资资金，对使用贷款的投资项目贷款利息予以补贴的方式。

- 安排政府投资资金，应当符合推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的有关要求，并平等对待各类投资主体，不得设置歧视性条件。

第七条  建立政府牵头、部门联动、分工协作、信息共享的运行机制，统筹推进政府投资建设项目的建设。

发展改革部门是本级人民政府投资主管部门（以下称投资主管部门），依法履行政府投资综合管理和统筹协调职责。负责建立和管理政府投资建设项目储备库、编制和下达政府投资年度计划等工作，按照规定权限审批核定政府投资项目。

- 财政部门负责协同本级发改部门有效衔接本级预算编制政府投资年度计划；负责本级政府投资项目预算资金安排、拨付以及对相关财务活动进行监督管理。

- 审计部门负责组织对本级人民政府投资项目进行全程审计监督。

- 行政审批、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、教体、科技、交通、水利、农业农村、林业、文化旅游、卫生健康、民政等相关部门按照各自职责对政府投资建设项目进行管理和监督。

- 第八条  政府投资建设项目审批报建、建设实施、竣工验收等各个环节应当严格执行基本建设程序，禁止边勘察、边设计、边施工。

- 第二章  政府投资决策

- 第九条  市、县（市、区）人民政府应当根据国民经济和社会发展规划、中期财政规划和国家宏观调控政策，结合经济社会发展水平和财政收支状况，统筹安排使用政府投资资金的项目，规范使用各类政府投资资金。

- 第十条  强化政府投资建设项目前期研究和项目储备。本级各行业主管部门应当根据国民经济和社会发展中长期规划、行业发展专项规划等，编制本行业政府投资建设项目储备计划，建立本行业政府投资项目前期储备库。

- 第十一条  政府投资项目实行分批决策。本级各行业主管部门，应当根据经济社会发展实际和项目建设必要性、紧迫性，从本行业政府投资项目前期储备库中选取项目，提请本级人民政府专项问题办公会议或常务会议研究决策。

- 决策事项包括：项目名称、项目单位、项目建设必要性、

- 拟建地点、建设规模和内容、总投资、计划建设起止年限等。

- 第十二条  经本级人民政府同意实施项目的决策事项文件，是项目开展前期工作和进入本级人民政府投资项目储备库的重要依据，各行业主管部门应当将决策结果及时送达投资主管部门。

- 第十三条  本级投资主管部门汇总各行业主管部门报经本级人民政府决策同意实施的项目计划，建立本级人民政府投资项目储备库。

- 未进入本级人民政府投资项目储备库的项目，原则上不纳入政府投资年度计划，不安排预算资金和用地指标。本级人民政府依法决策新增的项目，可以直接纳入政府投资项目储备库。

- 因各种原因确实无法实施的项目，本级行业主管部门要及时向本级人民政府投资主管部门申请将该项目退出项目储备库。

- 第十四条  政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批。

第十五条  除涉及国家秘密的项目外，项目单位应当通过陕西省投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）申报项目，市、县（市、区）政府投资主管部门和其他有关部门应当通过在线平台，使用在线平台生成的项目代码办理政府投资项目审批手续。

市、县（市、区）政府投资主管部门和其他有关部门应当通过在线平台列明与政府投资有关的规划、产业政策等，公开政府投资项目审批的办理流程、办理时限等，并为项目单位提供相关咨询服务。

第十六条  项目单位应当加强项目前期工作，保证项目建议书、可行性研究报告、初步设计的编制格式、内容和深度达到规定要求，并对相关文本和附具的其他文件的真实性、合法性、完整性负责。

可行性研究报告应当由具备相应资信的工程咨询机构编制，初步设计应当由具备相应资质的工程设计单位编制。

第十七条  市、县（市、区）政府投资主管部门和其他有关部门在批复可行性研究报告、初步设计前，应当履行咨询评估程序，咨询评估意见应当作为项目审批的重要参考。

对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。对不予批准的，应当书面通知项目单位并说明理由。

- 第十八条 项目建议书应当包含项目建设的必要性、主

- 要建设内容、拟建地点、拟建规模、投资匡算、资金筹措及社会效益和经济效益分析，并附相关文件资料。

- 第十九条  项目单位依据项目建议书批复文件，组织编制可行性研究报告。可行性研究报告应当对项目在技术和经济上的可行性及社会效益、节能资源综合利用、生态环境影响、社会稳定风险等进行全面分析论证。

- 可行性研究报告原则上应当包含项目的勘察、设计、施工和监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围(全部或者部分招标)、招标组织形式（委托招标或者自行招标）和招标方式（公开招标或者邀请招标）。

第二十条  可行性研究报告批复应当包含项目名称、建设地点、主要建设内容和规模、建设工期、投资估算和资金来源、招标投标审批意见等内容。

政府投资项目可行性研究报告自批复之日起，2年内未办理其他后续手续的，到期自动失效。

第二十一条  项目单位应当按照国家有关规定和可行性研究报告批复文件的要求组织编制初步设计。

初步设计应当明确各单项工程或者单位工程的建设内容、建设规模、建设标准、用地规模、主要材料、设备规格、技术参数和投资概算等，且符合可行性研究报告批复内容。

初步设计提出的投资概算应当包括工程费用、工程建设其他费用、预备费等项目建设所需的全部费用。

政府投资项目初步设计自批复之日起，2年内未开工建设且未办理其他后续手续的，到期自动失效。

第二十二条  初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告。

对因初步设计不合理、不合规，擅自扩大工程量或提高建设标准，投资主管部门或者其他有关部门应当不予批准其初步设计。对可行性研究不充分、不深入，导致估算不能满足建设需要，投资主管部门或者其他有关部门应当要求项目单位重新报送可行性研究报告。

第二十三条 项目建设单位应当按照批准的初步设计及投资概算进行施工图设计，按规定组织编制项目施工图预算（招标控制价）并报本级财政部门评审。

第二十四条  对下列政府投资项目，可以按照国家有关规定简化需要报批的文件和审批程序：

- （一）同级及以上政府确定的规划中已经明确的具体项目，可以不审批项目建议书，直接进入可行性研究报告审批程序。用地预审与规划选址意见等手续办理以相关规划为依据。

（二）部分扩建、改建项目，市本级总投资800万元以下、县（市、区）级总投资500万元以下的建设内容单一、技术方案简单的项目，可以将可行性研究报告、初步设计合并为初步设计（代可行性研究报告）进行审批。

（三）为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目，由行业主管部门将设计方案和投资规模报同级人民政府批准后先实施，事后6个月内按照要求完善相关行政审批手续并提供影像等相关印证资料。

第二十五条  采取投资补助、贷款贴息等方式安排政府投资资金的，项目单位应当按照国家有关规定办理手续。

- 第三章  政府投资年度计划

- 第二十六条  市、县（市、区）人民政府应当结合财政收支情况，组织编制本级人民政府投资年度计划。年度计划应当和本级预算相衔接。

- 政府投资年度计划应当明确项目名称、建设内容及规模、建设工期、项目总投资、年度投资额及资金来源等事项。

- 第二十七条  政府投资年度计划按照下列规定编制：

- （一）市、县（市、区）人民政府行业主管部门应当从本级人民政府投资项目储备库中选取项目，编制本行业本级人民政府投资项目年度计划草案。

- （二）各行业主管部门每年10月底前向本级投资主管部门报送下一年度政府投资年度计划草案，同步向同级财政部门报送部门预算建议。

- （三）本级投资主管部门统筹研究各行业主管部门报送的建议计划，协同同级财政部门与财政年度预算衔接平衡后，拟订政府投资年度计划草案，提交本级人民政府常务会议研究。

- （四）政府投资年度计划经本级人民政府审定后，由投资主管部门下达执行，抄送同级审计部门。

- 第二十八条  政府投资年度计划是政府投资项目安排预算资金的依据，未纳入政府投资年度计划的项目当年不予安排预算资金。为应对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件需要紧急建设的项目除外。

第二十九条  列入政府投资年度计划的项目应当符合下列条件：

（一）采取直接投资方式、资本金注入方式的，可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定；

（二）采取投资补助、贷款贴息等方式的，已经按照国家和省市有关规定办理手续；

（三）市、县（市、区）人民政府有关部门规定的其他条件。

第三十条  市、县（市、区）财政部门应当根据经批准的预算，按照法律法规的有关规定，及时、足额办理政府投资资金拨付。

第三十一条  政府投资年度计划确定后必须严格执行。有特殊情况确需调整的，原则上当年10月份进行一次动态调整，由本级投资主管部门梳理汇总本级行业主管部门申请调整计划情况，与本级财政部门会商提出调整方案，经本级人民政府常务会议研究审定后印发执行。

- 第四章  政府投资项目实施

第三十二条  政府投资项目开工建设，应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件；不符合规定建设条件的，不得开工建设。

第三十三条  政府投资项目应当严格执行项目法人制、招标投标制、工程监理制和合同管理制等制度。

第三十四条  鼓励政府投资项目采用工程保险和履约担保的方式进行风险管控。

第三十五条  政府投资项目应当按照批准的建设地点、建设规模和建设内容推进实施，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或者改变设计方案。自行实施工程变更的，由项目单位承担相关法律责任，并不予支付变更增加的费用。

项目开工后，确需对项目建设规模、建设内容等做较大变更的，应当在项目实施前按照“先批准，后变更”的原则，按下列程序报批。

（一）由项目单位或项目行业主管部门向本级人民政府提出项目变更申请，提交本级人民政府专项问题办公会议或人民政府常务会议研究决策。

（二）经本级人民政府决策同意变更的项目，由项目单位或项目行业主管部门向原审批部门报送项目变更方案，并附变更相关依据文件和支撑性材料。项目变更方案应达到初步设计深度。

（三）原审批部门对项目变更方案进行评估论证，根据评估意见批复项目变更方案，并重新核定项目投资概算。项目变更批复文件需抄送同级纪委监委和审计部门。

第三十六条  政府投资项目所需资金应当按照国家和省市有关规定确保落实到位。建设单位要严格按照合同足额支付工程款，不得由施工单位垫资建设。

第三十七条  经核定的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据,原则上不得突破。各部门应当加强政府投资建设项目概算的监督管理，确保项目总投资控制在批复的概算以内。

项目投资概算未经核定的政府投资项目，不得进行施工及设备采购招标。

- 第三十八条  项目建设期间，因国家政策调整、价格上涨、自然灾害、地质条件发生重大变化等不可抗力确需增加投资概算的，项目单位应委托原初步设计编制单位或具备相应资质的工程造价咨询单位编制概算调整书，提供本部门相关党委（党组）会议纪要，附具与调整概算有关的招标及合同文件等支撑材料，并提出落实超概资金来源的意见，向原初步设计审批部门提出概算调整申请。

- 调增投资概算超过原核定概算10%或市本级项目超概算500万元以上、县（市、区）级项目超概算300万元以上的，原初步设计审批部门对概算调整书进行评估论证，原则上应商请同级审计机关对项目进行审计；原初步设计审批部门根据评估论证情况和审计结果，提出初审意见报本级人民政府审定，并按照本级人民政府审定意见批复概算调整书。概算调整书批复文件需抄送本级纪委监委和审计部门。

- 对于因本条第一款所列以外原因造成概算增加的，一律不予调整概算。

第三十九条  政府投资项目应当按照国家、本省和本市有关规定合理确定并严格执行建设工期，任何单位和个人不得非法干预。

- 第四十条  政府投资项目建成后，应当按照国家和本省、本市有关规定进行竣工验收。未经竣工验收或者验收不合格的，不得交付使用。

- （一）项目单位在工程质量竣工验收合格，并完成消防、人民防空、环保、安全生产、建设档案、竣工决算审查审计等专项验收后，向本级投资主管部门报送项目竣工验收申请。

- （二）按照“谁审批、谁验收”的原则，本级投资主管部门负责组织本级政府投资项目竣工验收，也可根据工作需要委托下一级投资主管部门组织竣工验收。

- （三）项目竣工验收合格后，项目单位应当及时办理竣工财务决算和固定资产移交。完成竣工财务决算后，对政府投资项目结余的财政资金，项目单位应缴回国库。

第四十一条  市、县（市、区）人民政府投资主管部门或者其他有关部门应当按照国家有关规定选择有代表性的已建成政府投资项目，委托中介服务机构对所选项目进行后评价。后评价应当根据项目建成后的实际效果，对项目审批和实施进行全面评价并提出明确意见。

- 第五章  监督管理

第四十二条 市、县（市、区）人民政府投资主管部门负责监督检查本级人民政府投资年度计划执行情况，并按年度向本级人民政府专题报告。

各行业主管部门负责本行业政府投资项目的督导推进,每半年向本级人民政府投资主管部门报送本行业政府投资项目年度计划执行情况。

第四十三条  市、县（市、区）投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

第四十四条  市、县（市、区）人民政府投资主管部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当建立政府投资项目信息共享机制，通过在线办理或者系统关联等方式，将审批事项、要件办理情况等项目信息通过在线平台实现共享。

第四十五条  项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息。

项目单位应当按照国家有关规定，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档。

项目单位、工程咨询机构、工程设计单位和中介服务机构应当接受行政执法机关依法进行的监督检查，如实提供有关资料。

第四十六条  除涉及国家秘密的项目外，市、县（市、区）人民政府及其部门应当通过在线平台依法公开政府投资年度计划、政府投资项目审批、实施以及监督检查的信息。

项目所在地政府及其部门应当做好协同监管，加强事中事后监管，主动接受社会监督。

第四十七条  政府投资项目的绩效管理、建设工程质量管理、安全生产管理等事项，依照有关法律法规、国家和省市有关规定执行。

- 第六章  法律责任

第四十八条  有下列情形之一的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）超越审批权限审批政府投资项目；

（二）对不符合规定的政府投资项目予以批准；

（三）未按照规定核定或者调整政府投资项目的投资概算；

（四）为不符合规定的项目安排投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（五）履行政府投资管理职责中其他玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的情形。

第四十九条  有下列情形之一的，依照有关预算的法律、行政法规和国家有关规定追究法律责任：

（一）政府及其有关部门违法违规举借债务筹措政府投资资金；

（二）未按照规定及时、足额办理政府投资资金拨付；

（三）转移、侵占、挪用政府投资资金。

第五十条  项目单位有下列情形之一的，责令改正，根据具体情况，暂停、停止拨付资金或者收回已拨付的资金，暂停或者停止建设活动，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分：

（一）未经批准或者不符合规定的建设条件开工建设政府投资项目；

（二）弄虚作假骗取政府投资项目审批或者投资补助、贷款贴息等政府投资资金；

（三）未经批准变更政府投资项目的建设地点或者对建设规模、建设内容等作较大变更；

（四）擅自增加投资概算；

（五）要求施工单位对政府投资项目垫资建设；

（六）无正当理由不实施或者不按照建设工期实施已批准的政府投资项目。

第五十一条  项目单位未按照规定将政府投资项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查，或者转移、隐匿、篡改、毁弃项目有关文件、资料的，责令改正，对负有责任的领导人员和直接责任人员依法给予处分。

第五十二条  中介服务机构及其工作人员在工作过程中有弄虚作假或者重大疏忽情形的，责令改正，依照有关法律法规规定予以处罚，并将相关信息纳入全国企业信用信息公示系统（陕西）和安康公共信用信息平台。

第五十三条  违反本办法规定的行为，法律法规已有处罚规定的，从其规定。

- 第七章  附　则

第五十四条  本市管辖范围内各县（市、区）政府投资建设项目按照本管理办法执行，也可在本办法框架以内制定相应管理制度。

第五十五条  本市原有政府投资管理相关规定与本办法不一致的，按本办法执行。法律、法规、规章以及上位规范性文件另有规定的，从其规定。

第五十六条  党政机关办公用房等楼堂馆所建设项目，按照党中央、国务院和省委、省政府有关规定严格管理。项目资本金管理等按照国家和本省有关文件精神执行。

第五十七条  本办法自2022年 月 日起施行，有效期至2027年 月 日止。