## 附件22021年城建项目投资计划表
附件2：
安康市2021年中心城市建设（人防）项目投资计划表
单位： 万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及 主要工程内容 | 建设 性质 | 建设 年限 | 总投资 | 2021年投资安排及资金来源 | [6 empty] | 编制依据
[6 empty] | 合计 | 财政 配套 | 中省 补助 | 世行 贷款 | 专项 债券 | 社会 资本 | 自筹 资金 （高新区、汉滨区财政资金）
一 | 市住建局项目
（一） | 保障性安居工程项目
1 | 中心城市棚改和重点项目征迁专项经费 | 用于中心城市棚改和重点项目征迁工作经费补助 | 经费 | 2021 | 270 | 270 | 270 | [5 empty] | 市政府2019年第17次市长办公会议纪要及安住建函2021-6号
2 | 保障性安居工程运维费用 | 公租房维修，设施更新及运营管理 | 经费 | 2021 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 对中心城区公租房进行管理维护，设施更新及运营管理
3 | 中心城区老旧小区改造电梯加装补助资金 | 用于中心城区老旧小区改造电梯加装财政补助 | 新建 | 2021 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 安城旧改发〔2020〕2号
4 | 保障性安居工程项目代建回购 | 康泰园等企业代建公租房回购欠款 | 新建 | 2021 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 安发改投资[2011]286号
5 | 中心城区国网安康水力发电公司家属区老旧小区改造项目及建筑单体改造项目 | 对中心城区国网安康水力发电公司家属区配套基础设施改造提升，对建筑单体修整改造 | 新建 | 2021 | 3014 | 3014 |  | 1322 |  | 1692 |  |  | 安发改投资〔2020〕486号、安发改投资〔2020〕520号
6 | 中心城区市委家属院老旧小区改造项目 | 对中心城区市委家属院配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 1298 | 1298 |  | 680 |  | 618 |  |  | 安发改投资〔2020〕487号、安发改投资〔2020〕519号
7 | 中心城区中石油安康分公司高井家属区老旧小区改造项目 | 对中心城区中石油安康分公司高井家属区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 429 | 429 |  | 290 |  | 139 |  |  | 安发改投资〔2020〕488号、安发改投资〔2020〕521号
8 | 静宁小区老旧小区改造配套基础设施工程建设项目 | 静宁小区共38栋楼、1041户。主要对小区道路改造，给排水管道改造，强弱电改造，进行小区绿化亮化，安装天然气，屋面防水，外立面改造，安装电梯，新建小区便民服务设施 | 新建 | 2021 | 8281 | 8281 |  | 5205 | 1862 | 1214 |  |  | 安发改投资〔2020〕618号、安发改投资〔2020〕653 号
9 | 中心城区香溪社区老旧小区改造项目 | 对中心城区香溪社区内小区进行配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 2321.57 | 2322 |  | 1620 |  | 702 |  |  | 安发改投资〔2020〕637号、安发改投资〔2020〕617号
10 | 安康中心城区南门小区老旧小区改造项目 | 对中心城区南门小区进行小区内配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021-2022 | 2208 | 2208 |  | 1546 |  | 662 |  |  | 安发改投资〔2020〕590号、安发改投资〔2020〕681号
11 | 中心城区烟草安康市公司家属区老旧小区改造项目 | 对中心城区烟草安康市公司家属区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 238 | 238 |  | 75 |  | 163 |  |  | 安发改投资〔2020〕552号、安发改投资〔2020〕568号
12 | 中心城区东巷子小区老旧小区改造项目 | 对中心城区东巷子小区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 640 | 640 |  | 345 |  | 295 |  |  | 安发改投资〔2020〕554号、安发改投资〔2020〕639号
13 | 中心城区花园小区老旧小区改造项目 | 对中心城区花园小区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 1271.25 | 1271 |  | 905 |  | 366 |  |  | 安发改投资〔2020〕551号、安发改投资〔2020〕571号
14 | 中心城区临江小区老旧小区改造项目 | 对中心城区临江小区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 915 | 915 |  | 435 |  | 480 |  |  | 安发改投资〔2020〕563号、安发改投资〔2020〕573号
15 | 中心城区文昌小区老旧小区改造项目 | 对中心城区文昌小区配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 811 | 811 |  | 408 |  | 403 |  |  | 安发改投资〔2020〕556号、安发改投资〔2020〕567号
16 | 中心城区市建司家属院老旧小区改造项目 | 对中心城区市建司家属院配套基础设施改造提升，对建筑本体修整改造 | 新建 | 2021 | 639 | 640 |  | 460 |  | 180 |  |  | 安发改投资〔2020〕564号、安发改投资〔2020〕569号
本类小计 |  |  | 16 |  | 23035.82 | 23037 | 970 | 13291 | 1862 | 6914 | 0 | 0
（二） | 城市市政基础设施项目
17 | 环城干道江北段建设 | 工程道路总长度约10.5km。项目设计车速定60km/h，为双向六车道 | 续建 | 2018-2021 | 242000 | 65000 |  |  |  |  | 65000 |  | 城建PPP项目
18 | 长春片区棚户区改造及开发建设PPP项目 | 长春路：东起安康大道与黄沟路交汇处，西至拟建红星路二期，道路全长4151米，道路红线宽度40米，建设内容包括道路、桥梁、地下综合管廊、市政管网、绿化亮化及环卫设施等 | 续建 | 2019-2021 | 185000 | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  | 城建PPP项目
19 |  | 长岭南路二期：北起长岭南路一期，南接长春路，全长727米，道路红线宽度40米。建设内容包括道路、市政管网、绿化亮化、标志标线及环卫设施等 | 续建 | 2019-2021 | 13638 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 城建PPP项目
20 |  | 长春片区PPP项目配套资本金 | 配套 | 2021 | 13770 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 根据本项目实施方案（安政办函〔2015〕282号）及PPP合同，项目总投资15.3亿元，资本金比例30%，资本金中政府方出资比例为30%，故政府方应出资13770万元。目前已注入3000万元资本金，还须支付10770万元。
21 | 一江两岸市政道路建设及景观提升PPP项目 | 枣园路综合改造工程：起于城东大桥十字，止于环城南路黄洋河大桥南侧，道路全长约2.6公里，路幅宽度40米，为双向六车道城市主干路，设计时速40km/h。改造内容主要为道路、雨水、污水、照明、电力、交通、绿化工程等 | 续建 | 2020-2021 | 15000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 城建PPP项目
22 |  | 钱家湾路（高井一路—南山路）市政工程：西起高井一路，东至南山路，全长约1127.934m，红线宽度为25m。建设内容包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟、绿化工程等 | 续建 | 2020-2021 | 11268 | 10768 |  |  |  |  | 10768 |  | 城建PPP项目
23 |  | 木竹桥路（环城干道—南环东路）市政工程：位于安康市东南片区，南起环城干道，北至南环东路，全长约为1173.649m，道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，红线宽度为20m。建设内容包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟、绿化工程等 | 续建 | 2020-2021 | 9610 | 9110 |  |  |  |  | 9110 |  | 城建PPP项目
24 | 一江两岸市政道路建设及景观提升PPP项目 | 白天鹅广场综合改造：白天鹅广场改造，修建地下停车场，改造广场周边道路等 | 新建 | 2021 | 6164 | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 城建PPP项目
25 |  | 火车站广场改造：对进站广场进行整体改造提升，新建地下停车场等 | 新建 | 2021-2022 | 10000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  | 城建PPP项目
26 |  | 江北大道（缫丝厂——东坝汉江大桥）：西起安康巴山丝绢公司，自西向东沿现状316国道东行，止于东坝汉江大桥北头转盘，全长约1.23公里，主要建设内容包括：道路、市政管网、照明、电力、绿化、交通等及环卫等配套设施 | 新建 | 2020-2022 | 17000 | 15100 |  |  |  |  | 15100 |  | 城建PPP项目
27 |  | 进站路综合改造工程：改造工程共两条道路，分别为进站路0.548公里，进站路支路0.338公里，全长0.886公里。建设内容包括道路、雨水、污水、电力、通信、燃气、给水、照明、交通、电力下地、景观工程等 | 新建 | 2021 | 4331 | 4331 |  |  |  |  | 4331 |  | 城建PPP项目
28 |  | 一江两岸PPP项目配套资本金 | 配套 | 2021 | 6000 | 1900 | 1900 | [5 empty] | 根据项目实施方案（安政办函〔2019〕142号）及PPP项目合同，项目总投资20亿元，资本金比例为30%，资本金中政府方出资比例为10%，故政府方应出资6000万元。目前已注入2150万元资本金，还须支付3850万元。2021年1900万资本金可用于江北大道改造非建安费超额部分配套
29 | 柑树路安置社区配套道路-柑树路 | 南北走向，北起安铁南路，南至316国道，初步规划路长约220米、宽15米 | 新建 | 2021 | 1630 | 1630 |  | 1630 |  |  |  |  | 按照中省棚改政策要求，棚改安置社区需配套市政基础设施，拟争取中省补助资金
30 | 与安康中心城市长春片区（二期）棚户区改造安置小区直接相关的城市基础设施（七胜路） | 南北走向，北至长春路，南接三号路，初步规划路长250米、宽20米 | 新建 | 2021-2022 | 2360 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 按照中省棚改政策要求，棚改安置社区需配套市政基础设施，拟争取中省补助资金
31 | 与安康中心城市长春片区（二期）棚户区改造安置小区直接相关的城市基础设施（三号路） | 东西走向，东接规划道路，西接七胜路，初步规划路长340米、宽20米 | 新建 | 2021-2022 | 1315 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  | 按照中省棚改政策要求，棚改安置社区需配套市政基础设施，拟争取中省补助资金
32 | 诚信路道路工程 | 工程位于安康市长春片区，起点位于安康大道，终点止于长春路，全长 1322米，路幅宽度为30米，为城市次干道。建设内容包括道路、箱涵、雨污水、电力、通信、燃气、给水、路灯、交通等配套设施 | 新建 | 2021-2022 | 10410 | 2090 | 2090 | [5 empty] | 安发投资[2020]504号
33 | 西坝片区市政道路工程 | 包括金川路、永安路、救生路、白云路等市政道路改造。建设内容包括：内容包括道路、雨水、污水、交通、照明、电力管沟、电信、燃气、绿化、泵站工程等 | 新建 | 2020-2022 | 19605 | 10000 | 1100 | 1100 | 7800 |  |  |  | 安发改财信（2019）913号 白云路初设批复、安发改财信（2019）914号金城路、安发改财信（2019）915号金川街、安发改财信（2019）916号金环路、安发改财信（2019）916号金环路、安发改财信（2019）919号西苑路、安发改财信（2019）920号永安路
34 | 西内环路综合改造项目 | 起于大桥路，止于巴山路西堤南头，长1500米，宽15米。主要建设内容包括：道路、雨水、污水、交通、绿化、照明等。 | 新建 | 2021-2022 | 2440 | 500 | 500 | [5 empty] | （安住建函〔2011〕9号），安发改投资〔2012〕50号
35 | 中心城区污水处理三年行动计划管网普查项目 | 按照建设、生态、发改等三部委关于城镇污水处理提质增效三年行动实施方案的有关要求，委托专业机构对中心城区建成区进行全方位管网普查并建立市政排水管网地理信息系统（GIS） | 新建 | 2021-2022 | 800 | 500 | 500 | [5 empty] | 安政办函﹝2019﹞225号
本类小计 |  |  | 19 |  | 572341 | 160929 | 7090 | 4730 | 7800 | 0 | 141309 | 0
（三） | 城市生态环保项目
36 | 关庙再生水厂工程 | 近期规模5万吨/天，远期总规模8万吨/天，配套建设污水管网7公里 | 新建 | 2021-2022 | 34670 | 22147 |  |  |  |  | 22147 |  | 城建PPP项目
37 | 西坝防洪堤景观绿化工程 | 起于金川门，终点至国税小区，全长约1.8公里，项目范围内节点包括金川门广场、天圣寺及周边区域、镇江寺及周边区域、西津渡码头区、汉江三桥及桥头区域、白云寺及周边区域、防洪堤终点区域 | 新建 | 2021-2022 | 3500 | 500 | 500 | [5 empty] | 西坝市政道路将于2021年启动建设，随着西坝防洪堤建成，新老防洪堤交汇成防洪闸门及景观绿化要随之配建
38 | 安澜楼西侧边坡生态修复 | 对安澜楼西侧边坡生态进行修复 | 新建 | 2021-2022 | 2930 | 2930 |  | 930 |  | 2000 |  |  | 安自然资汉分函字[2020]187号
39 | 喇叭洞排涝泵站扩容工程 | 对喇叭洞泵站拆除新建，抽排流量14.7m3/s，并建设停车场 | 新建 | 2019-2021 | 7665 | 6300 | 1300 |  | 5000 |  |  |  | 安发投资[2015]183号
40 | 中心城市沿江排污口整治 | 用于中心城市沿江排污口整治 | 新建 | 2021 | 325 | 325 | 325 | [5 empty] | 安环整改办函[2020]81号
41 | 襄渝铁路排水整治 | 襄渝线K312+937处排水堵塞，修建排水管渠一处 | 新建 | 2021 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 市政府第四十九次专项问题办公会议纪要
本类小计 |  |  | 6 |  | 49140 | 32252 | 2175 | 930 | 5000 | 2000 | 22147 | 0
（四） | 公共服务设施项目
42 | 天然气储气调峰 | 项目占地面积123.6亩，建设面积6500平方米，建设1万立方米的LNG储存、充装、气化站及其配套设施 | 续建 | 2020-2021 | 25700 | 17000 |  | 1565 |  |  | 15435 |  | 社会资本投资
|  | 新增居民用户10000户，新增非居民用户100户，新建市政中压管道20公里 | 新建 | 2021 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 社会资本投资
43 | 防震减灾科普教育中心 | 位于高新区华泰路，内容包括：场馆建设、设备购置、安装调试 | 新建 | 2021 | 120 | 120 | 120 | [5 empty] | 安发改投资{2020}312号市发改委关于安康市防震减灾科普教育中心建设项目建议书的批复
44 | 公共自行车2021年度 运营服务补助 | 中心城区2100辆公共自行车运营维护补助资金 | 经费 | 2021 | 279.86 | 279.86 | 280 | [5 empty] | 该项目是住建部第三批城市步行和自行车交通系统示范项目,属民生工程、纯公益项目。2016年4月市政府主要领导批示“同意实施建设”。2020年7月，市政府采购管理部门批准一次性公开招标采购两年（2020－2021）运营服务。
45 | 背街小巷综合改造及便民路灯工程 | 中心城市内的背街小巷综合改造及便民路灯安装 | 新建 | 2021 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 按照市政府工作安排，每年实施背街小巷改造及便民路灯安装
本类小计 |  |  | 4 |  | 36299.86 | 27599.86 | 600 | 1565 | 0 | 0 | 25435 | 0
（五） | 人防建设管理项目
46 | 安康市185工程 | 包括基本指挥所、车辆掩蔽部和伪装工程（涉密项目） | 新建 | 2021-2023 | 12095 | 200 | 200 | [5 empty] | 安康市发展改革委员会《关于安康市人防基本指挥所项目建议书的批复》（安发改投资〔2018〕37号）
47 | 人防战备库室建设 | 采购战备物资器材 | 新建 | 2021 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 陕西省国防动员委员会关于印发《陕西省“十三五”人民防空建设发展规划的通知》（陕动〔2016〕5号）
48 | 人防系统升级改造及更新维护 | 根据防空防灾需求，在合理利用旧站点的基础上新增部分站点，共计41处电声警报设施；设立中继站2处、中央控制站3处 | 新建 | 2021 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 根据陕西省人防办《《关于印发<2020年全省人民防空工作要点>的通知》（陕人防发〔2020〕1号）要求，目前已完成中心城区防空警报系统更新及新增项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案及报批工作，初步设计方案批复文件为陕人防发〔2020〕137号）。
|  | 对中型指挥车、小型信息采集车进行维护升级改造。升级改造内容包括对人防机动指挥通信车信息系统、网络系统、集中控制系统、通信系统、保障系统进行高清化升级、通信手段升级以及隐患消除等 | 新建 | 2021 | 50 | 50 | 50 | [5 empty] | 根据陕西省人防办《《关于印发<2020年全省人民防空工作要点>的通知》（陕人防发〔2020〕1号）要求，目前已完成市级人防机动指挥通信系统升级改造项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案及报批工作，初步设计方案批复文件为陕人防发〔2020〕136号）
48 | 人防系统升级改造及更新维护 | 人防专业队训练保障；人防地面应急指挥中心日常运行维护管理；人防机动指挥所日常运行维护管理；人防警报系统日常运行维护管理；无人机系统日常运行维护管理；突发事件预警信息发布系统日常运行管理；人防训练演练；单位运转保障经费 | 新建 | 2021 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 根据市编委办《关于设立市人防指挥信息保障中心的通知》（安编办发[2010]44号）涉及我中心主要职责工作。
本类小计 |  |  | 3 |  | 12395 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（六） | 城市管理维护及经费项目
49 | 中心城市城建项目前期经费 | 其中两桥一路250万、长春片区二期路网100万、城建项目社会风险稳定性评估费70万、《十四五市政基础设施及公共服务设施发展规划》30万、《安康市物业管理条例》立法前期经费30万、兴吴路前期费20万 | 前期 | 2021 | 500 | 500 | 500 | [5 empty] | 经与市发改委对接，其前期工作经费主要用于产业项目
50 | 城建PPP绩效考核咨询费 | 用于2021年度城建PPP绩效考核咨询服务费 | 前期 | 2021 | 240 | 240 | 240 | [5 empty] | 根据市发改委、市财政局、市住建局联合印发的《安康中心城市城建PPP项目绩效管理操作办法（试行）》（安住建发〔2019〕202号），选择第三方专业咨询机构高质量开展中心城市城建PPP项目的绩效管理工作
51 | 乡村振兴奖补资金 | 用于全市乡村振兴示范镇奖补资金 | 经费 | 2021 | 280 | 280 | 280 | [5 empty] | “十四五”期间，不再继续专项支持省级重点镇、文化旅游名镇建设，从2021年起，全省启动“100个乡村振兴示范镇”建设试点，每年省级财政拟定对每个“乡村振兴示范镇”500万专项建设资金，市级财政要相应予以资金配套
52 | 中心城市管理维护 | 用于中心城市照明电费以及市政基础设施管护购买服务；市政及绿化维护车辆设备购置费、信息监测设备及公园绿地等设施日常管护及维修；井盖井篦、灯具等维护设施及花卉、苗木采购；内涝防汛、应急处理及零星创建、一江两岸景观照明维护养护及机关运行等费用（包括2021年春节亮化美化、东坝防洪堤绿化亮化维护两项新增支出） | 经费 | 2021 | 5800 | 5800 | 5800 | [5 empty] | 1、国家现行市政园林维护、养护管理相关规定及规范； 2、历年城维计划。
53 | 香溪洞公园管理维护费及中心城市道路照明合同能源管理服务项目效益分享费 | 香溪洞公园日常管理维护135万和中心城市道路照明合同能源管理服务项目效益分享费135万 | 经费 | 2021 | 270 | 270 | 270 | [5 empty] | 香溪洞管理局是差额补助事业单位，2017年香溪洞景区免费开放后，按照市政府工作安排，每年由市住建局向其拨付135万元用于景区维护
54 | 建筑业发展奖补资金及安全检查购买服务 | 全市建筑业企业资质升级、创优夺杯、创新QC工法财政奖励资金160万元；政府购买服务开展全市建设工程安全隐患排查治理40万元 | 经费 | 2021 | 200 | 200 | 200 | [5 empty] | 安康市人民政府关于建筑业转型升级加快发展的实施意见安政发〔2015〕7号
本类小计 |  |  | 6 |  | 7290 | 7290 | 7290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（七） | 历年工程尾欠款偿还及遗留问题处置
55 | 历年工程尾欠款偿还及遗留问题处置 | 包括东坝汉江大桥、高井一路南段、泸康大道、东坝内环路、东坝排涝泵站、南山路、长岭南路、西城坊基础设施建设、江北商业步行街东出口工程、滨江三期景观绿化、滨江大道三期东段、公共自行车运营维护、公厕建设、县区水环境PPP项目咨询费、中心城市2018年-2019年图纸规范性审查和规划符合性审查、历年规划编制等项目尾欠款支付以及江北商业步行街财政奖励资金返还 | 欠款 | 2021 | 5875 | 5875 | 5875 | [5 empty] | 用于历年城建项目工程缺口资金欠款偿还
本类小计 |  |  | 1 |  | 5875 | 5875 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
市住建局项目合计 |  |  | 55 |  | 706376.68 | 257482.86 | 24500 | 20516 | 14662 | 8914 | 188891 | 0
二 | 市城管局项目
56 | 中心城市管理和执法 | 中心城市管理和执法市级分担经费 | 经费 | 2021 | 2800 | 2800 | 2800 | [5 empty] | 市长办公会纪要（2019年4月22日）
57 | 中心城市两违管控 | 中心城市管理两违管控专项经费 | 经费 | 2021 | 2000 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 以前年度每年安排此项专项
58 | 中心城市网格化管理 | 中心城市网格化管理奖补资金 | 经费 | 2021 | 300 | 300 | 300 | [5 empty] | 安康市人民政府《关于安康中心城区网格化综合监管的实施意见》（安政办发〔2020〕20号）
59 | 执法装备建设、生活垃圾分类建设、中心城区环卫设施提升 | 用于城市管理执法装备建设、生活垃圾分类建设、中心城区环卫设施提升费用(包含汉江流域城区段沿江卫生管控费用30万） | 经费 | 2021 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 1、住建部《关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（建办督（2020）34号） 2、安康市人民政府办公室关于印发《安康中心城市生活垃圾分类工作实施方案（2020-2025年）》的通知（安政办发〔2019〕53号） 3、市政府明确中心城区市级负责设施建设，汉滨区负责运营管理
市城管局项目合计 |  |  | 4 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 高新区管委会项目
（一） | 保障性安居工程项目
60 | 月河嘉苑社区（1-15#楼）安置房项目 | 规划建设25万㎡1908套棚改安置房 | 续建 | 2019-2021 | 100000 | 30000 |  |  |  | 30000 |  |  | 高新区管委会研究决定实施
61 | 建民社区（9-21#楼）安置房项目 | 规划建设14.8万㎡1307套棚改安置房 | 续建 | 2018-2021 | 65000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 安高新经科发〔2018〕26号
62 | 建民社区四期安置房项目 | 规划建设49万㎡2560套安置房 | 续建 | 2020-2023 | 171500 | 30000 |  |  |  | 10000 |  | 20000 | 安高新经科发〔2018〕26号
63 | 富家河社区（8#、9#、10#、25#、55#、61-72#楼）安置房项目 | 规划建设16.9万㎡1498套棚改安置房 | 续建 | 2019-2021 | 60000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  | 高新区管委会研究决定实施
64 | 居尚花园社区（16-23#楼）安置房项目 | 规划建设6.7万㎡500套和14.5万㎡1204套棚改安置房 | 续建 | 2019-2022 | 69000 | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  | 高新区管委会研究决定实施
65 | 上游安置社区项目 | 规划建设7万㎡360套棚改安置房 | 续建 | 2020-2022 | 18000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕43号
66 | 云梦小镇（机场安置小区） | 规划建设15.3万㎡850套安置房 | 续建 | 2019-2021 | 43000 | 15000 | [5 empty] | 15000 | 高新区管委会研究决定实施
67 | 徐岭社区二期安置房项目 | 规划建设2.5万㎡192套棚改安置房 | 新建 | 2021-2022 | 8000 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 安高新经科发〔2019〕19号
本类小计 |  |  | 8 |  | 534500 | 129000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 49000 | 安高新经科发〔2021〕8号
（二） | 城市市政基础设施项目
68 | 新时代大道东段（秦岭大道北段-富家河） | 长1.98公里，宽43米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 30000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
69 | 新时代大道西段（富家河-冉河西路） | 长3.43公里，宽43米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2019-2022 | 50000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
70 | 新安康大道东段（秦岭大道北段-富家河） | 长1.89公里，宽43米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 30000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
71 | 新安康大道中段（富家河-冉家河） | 长4.0公里，宽43米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 50000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
72 | 秦岭大道北段二标段（创新三路-北环线） | 长1.8公里，宽36米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2019-2022 | 30000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
73 | 高新大道三标段（新时代大道-北环线） | 长2.0公里，宽50米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2018-2021 | 34000 | 24000 | [5 empty] | 24000 | 安高新经科发〔2018〕65号
74 | 高新七路二标段（新时代大道以北） | 长2.96公里，宽40米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 44000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
75 | 民主路北段（原高新十路北段，创新一路-新安康大道） | 长2.3公里，宽32米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2018-2021 | 30000 | 20000 | [5 empty] | 20000 | 安高新经科发〔2018〕65号
76 | 民主路南段（原高新十路南段，创新路-316国道） | 长0.78公里，宽32米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2018-2022 | 20000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2018〕65号
77 | 民安路（原高新九路，创新一路-新安康大道） | 长2.4公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2021 | 10000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 安高新经科发〔2018〕65号
78 | 民乐路（高新十二路，创新一路-新安康大道） | 长1.5公里，宽32米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 25500 | 5500 | [5 empty] | 5500 | 安高新经科发〔2018〕65号
79 | 创新二路（高新大道-高新六路） | 长0.46公里，宽30米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2019-2022 | 5000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 安高新经科发〔2018〕65号
80 | 创新三路（秦岭大道-科技路） | 长0.8公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2018-2021 | 9000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 安高新经科发〔2018〕65号
81 | 江安路（高新大道-平阳路） | 长0.54公里，宽30米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2021 | 3500 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 安高新经科发〔2018〕65号
82 | 兴业路（原创新一路，高新七路-高新十路） | 长0.85公里，宽20米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2021 | 4000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 安高新经科发〔2018〕65号
83 | 文景路二标段（创新路-新安康大道） | 长1.6公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 安高新经科发〔2018〕65号
84 | 崇景路 | 长2.5公里，宽20米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 10000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 安高新经科发〔2018〕65号
85 | 黄沟东路 | 长1.81公里，宽30米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 续建 | 2020-2022 | 29000 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 安高新经科发〔2019〕122号、 安高新经科发〔2019〕127号
86 | 花园沟大桥 改造项目 | 对原花园沟大桥进行全面拆除，新建一座肋柱式锚定板挡土墙，长460米，宽29米的城市主干路及配套给排水、照明等工程 | 续建 | 2020-2021 | 5000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 安高新经科发〔2019〕99号
87 | 周家沟大桥 改造项目 | 在原桥南侧两侧各新建一联6跨30米长的小箱梁桥，改造后实现总宽28.5米 | 续建 | 2020-2021 | 4000 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 安高新经科发〔2019〕99号
88 | 包茂高速安康北互通式立交工程 | 项目共分5条匝道，匝道全长1.9公里。主线设计速度为80km/h，按照双向四车道高速公路技术标准建设，路基宽度为24.5米 | 新建 | 2021-2023 | 13589 | 4000 | [5 empty] | 4000 | 高新区管委会研究决定实施
89 | 高新六路二标段（新时代大道-创新路） | 长1.05公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 新建 | 2021-2023 | 20000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 安高新经科发〔2018〕65号
90 | 民康路（兴业路-新安康大道） | 长1.65公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 新建 | 2021-2022 | 13000 | 2000 | [5 empty] | 2000 | 安高新经科发〔2018〕65号
91 | 316国道（建民转盘至富家河段）改造工程 | 改造316国道（建民转盘至富家河段），起点安康大道建民转盘处，终点为富家河桥桥头，通过增加人行道及市政综合管网，改造全长1102.171m | 新建 | 2021-2022 | 3500 | 100 | [5 empty] | 100 | 高新区管委会研究决定实施
92 | 花园大道延伸段 | 长0.43公里，宽26米，配套建设给排水、电力、绿化等工程 | 新建 | 2021-2022 | 1800 | 1000 | [5 empty] | 1000 | 高新区管委会研究决定实施
本类小计 |  |  | 25 |  | 484889 | 169600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169600
（三） | 城市生态环保项目
93 | 富家河生态环境整治及两岸土地一级整理项目（一期） | 占地2156亩，总建筑面积约4.6万㎡。建设内容包括富家河河道整治工程（包括防洪堤坝、液压坝、水生态处理、电气及附属等工程）、富家河两岸环境（包括绿化工程、铺装工程、环形步道、配套综合管网等工程）、配套设施工程（包括商业配套、幼儿园、社区中心等项目）及周边配套市政道路和雨污水、供水管道等工程 | 续建 | 2019-2021 | 80000 | 25000 | [5 empty] | 25000 | 安高新经科发〔2018〕88号、 安高新经科发〔2019〕91号
94 | 富家河生态 环境整治 二期项目 | 项目规划范围为富家河316国道以南至月河流域，全长约1.15公里，建设内容包括河道综合治理、污水管道、滨水步道、活动广场、亲水栈道、林荫步道以及绿化、亮化等配套附属工程 | 新建 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | [5 empty] | 5000 | 高新区管委会研究决定实施
| 本类小计 |  | 2 |  | 90000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
高新区管委会项目合计 |  |  | 35 |  | 1109389 | 328600 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 248600
四 | 汉滨区城东新区项目
（一） | 保障性安居工程项目
95 | 东湖蓬瀛西区 | 项目规划占地97.28亩，总建筑面积15.9万m，1190套 | 新建 | 2021-2024 | 55900 | 27950 |  |  |  | 27950 |  |  | 汉发改字（2018）165号
本类小计 |  |  | 1 |  | 55900 | 27950 | 0 | 0 | 0 | 27950 | 0 | 0
（二） | 城市市政基础设施项目
96 | 安康城东产城融合示范区文教产业园秦巴路 | 该道路为文教产业园园内基础设施道路。道路总长2.122 公里，总宽度110m，其中净路面宽50m（含人行道、非机动车道、中央绿化隔离带），道路两边各30m的绿化带；采用双向六车道。建设内容主要包含道路、交通、电信、燃气、地下管沟、市政综合管线、照明、景观绿化以及相关附属工程等 | 新建 | 2019-2021 | 66605.15 | 33302.58 |  | 1400 |  |  | 31902.6 |  | 项目代码：2018-610902-48-03-066924
97 | 安康城东产城融合示范区文教产业园明珠路 | 该道路为文教产业园园区内部基础设施道路。道路长度1.614公里，总宽度80m，其中净路面宽40m（含人行道、非机动车道），道路两边各20m的绿化带，采用双向六车道。建设内容主要包含道路、交通、电信、燃气、地下管沟、市政综合管线、照明、景观绿化以及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 44434.44 | 22217.22 |  | 600 |  |  | 21617.22 |  | 项目代码：2018-610902-48-03-063796
98 | 安康城东产城融合示范区文教产业园王湾路 | 本项目新建王湾路道路工程红线宽度40m，为城市主干道，双向六车道机动车道，道路长度约2096m。主要建设内容包括道路、管网、交通、给水、电力通信、燃气以及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 27758 | 13879 |  |  |  |  | 13879 |  | 汉发改投字（2019）87号
99 | 城东新区集中供水工程 | 新建净水厂1座，生产能力18000m³/日 | 新建 | 2021-2023 | 11700 | 5850 |  |  |  |  | 5850 |  | 项目代码：2019—610902—46—03—065350
100 | 安康城东产城融合示范区文教产业园基础设施（博学路）项目 | 博学路属于城东新区交通体系东西向城市次干路，项目西起东城大道，东至东环城干道，红线宽度26m，道路长度约1971.346m。建设内容主要包含道路、管网、给水、照明、电力、通信、燃气、景观绿化、环卫设施及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 17075.04 | 8537.52 |  |  |  |  | 8537.52 |  | 汉发改投字（2020）47号
101 | 安康城东产城融合示范区文教产业园基础设施（崇山路） | 该道路北起张石大道，南至湖滨路，全长1570m，总宽度26m，采用双向四车道。建设内容主要包含道路、隧道、管网、交通、给水、电力、通信、景观绿化以及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 18474.4 | 9237.2 |  |  |  |  | 9237.2 |  | 汉发改投字（2020）50号
102 | 安康城东产城融合示范区康养产业园基础设施（振兴路） | 该道路西起东城大道，东至东环城干道，全长2080.027m，总宽度26m，采用双向四车道。建设内容主要包含道路、隧道、管网、交通、给水、电力、通信、景观绿化以及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 22709.24 | 11354.62 |  |  |  |  | 11354.62 |  | 汉发改投字（2020）49号
103 | 安康城东产城融合示范区文教产业园基础设施（碧云路） | 该道路西起明珠大道，东至东环城干道，全长1479m，总宽度26m，采用双向四车道。建设内容主要包含道路、隧道、管网、交通、给水、电力、通信、景观绿化以及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 17507.4 | 8753.7 |  |  |  |  | 8753.7 |  | 汉发改投字（2020）48号
104 | 安康城东产城融合示范区康养产业园基础设施（春林路）项目 | 春林路属于城东新区交通体系南北向城市支路，项目南起振兴路，北至碧云路，全长277.91m，红线宽18m。建设内容主要包含道路、管网、给水、照明、电力、通信、燃气、景观绿化、环卫设施及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 1746 | 873 |  |  |  |  | 873 |  | 汉发改投字（2020）46号
105 | 安康城东产城融合示范区文教产业园基础设施（安泰路）项目 | 该道路西起崇山路，东至永安路，全长761m，红线宽18m。建设内容主要包含道路、管网、给水、照明、电力、通信、燃气、景观绿化、环卫设施及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 4477.4 | 2238.7 |  |  |  |  | 2238.7 |  | 汉发改投字（2020）43号
106 | 安康城东产城融合示范区康养产业园（绿苑路）项目 | 绿苑路属于城东新区交通体系南北向城市支路，项目南起振兴路，北至碧云路，全长225m，红线宽18m。建设内容主要包含道路、管网、给水、照明、电力、通信、燃气、景观绿化、环卫设施及相关附属工程等 | 新建 | 2020-2022 | 1693 | 846.5 |  |  |  |  | 846.5 |  | 汉发改投字(2020)180号
107 | 安康城东新区片区污水处理厂 | 张滩污水处理厂、张滩北污水处理站、石梯污水处理站近期建设总规模：8000m³\ d ；远期建设总规模：16000m³\d ；张滩污水处理厂服务面积：6.42平方公里；张滩北污水处理站服务面积：1.58平方公里；石梯污水处理站服务区域主要为石梯小镇 | 新建 | 待定 | 16732.99 | 8366.495 |  |  |  |  | 8366.495 |  | 项目代码：2018-610902-46-03-064207
108 | 安康城东新区核心片区社会公共停车场项目 | 本项目总面积约56600平方米(约合84.9亩)，规划在城区10个区域新建停车场，规划后共计1736个小汽车车位（其中机械车位1255个、普通车位240个、平行车位24个、无障碍车位36个、充电车位171个），42个公交车位。项目主要建设内容包括：机械车位建设、普通车位建设等，以及配套的地面硬化等附属设施 | 新建 | 2021-2023 | 21100 | 10550 |  |  |  |  | 10550 |  | 汉发改投字【2020】33号
109 | 安康市城东新区核心区六个社区公园项目 | 该项目六个社区公园分为水主题公园、康养主题公园、文化教育主题公园、和谐人居主题公园、滨河休闲主题公园、田园健身主题公园，总占地面积为6.45公顷。建设内容包括：景观铺装工程、园林绿化工程、建筑工程（公共卫生间、景观长廊、景观亭等）、基础设施工程（给排水、供电）、其他项目（健身设施、休息长凳、垃圾箱等） | 新建 | 2020-2022 | 4961 | 2480.5 |  |  |  |  | 2480.5 |  | 汉发改投字【2020】35号
110 | 安康城东产城融合创新示范区主次干道城市综合管廊项目 | 本项目实施的地下综合管廊位于安康城东产城融合创新示范区核心区，沿9条城市主次干道规划建设主要包括：秦巴大道、明珠大道、振兴路、永安路、王湾路、后堰路、张滩路、博学路、崇山路，总长18.667km。地下综合管廊断面考虑采用2舱式，全部采用现浇钢筋混凝土结构，纳入管线包括规划给水管道、燃气管道、电力管道、通信电缆 | 新建 | 2021-2023 | 57395 | 28697.5 |  |  |  |  | 28697.5 |  | 汉发改投字[2019]5号
本类小计 |  |  | 15 |  | 334369.06 | 167184.535 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 165184.555 | 0
（三） | 城市生态环保项目
111 | 安康城东新区水环境治理和沿江漫行系统项目 | 计划修复汉江南岸河道岸线7.6km，项目包括水域景观、过渡景观及岸域景观等，对汉江南岸河道岸线形态进行修复，拆除以前在河床上铺设的硬质材料，恢复河床自然泥沙状态，恢复河道生物多样性，水质综合修复与净化。慢行系统长度约4368m，包含路基整修、路侧防护、排水设施、路面铺装、交通标示和景观绿化以及配套的环卫设施、休闲座椅、建设器材、雕塑等 | 新建 | 2021-2023 | 150000 | 75000 |  |  |  |  | 75000 |  | 策划类项目
本类小计 |  |  | 1 |  | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0
（四） | 公共服务设施项目
112 | 汉滨党校（行政学院）建设工程 | 该项目占地22亩，总建筑面积15600平方米，设计为群楼：即办公区、生活区、服务区、功能区四大部分 | 新建 | 2020-2022 | 4308 | 2154 |  |  |  |  | 2154 |  | 汉发改社会（2019）31号
113 | 汉滨区第一医院门诊用房及附属配套设 施建设项目 | 新建单体钢构用房1980平方米，其中门诊及附属用房1592平方米，应急物资用房388平方米，及消毒设施惠污水处理等相关建设 | 新建 | 2021-2022 | 1200 | 1200 |  | 968 |  |  | 232 |  | 汉发改社会[2020]254号
114 | 汉滨区高井中学建设项目 | 项目拟用地100.26亩，拟新建的高井中学规模60个班级容纳学生3000名，计划建筑总面积52590平方米，具体包括2栋教学综合楼24000平方米、行政办公4150平方米、两栋学生宿舍13400平方米、食堂及体育馆3600平方米、地下建筑7440平方米，及室外300米6跑道环形跑道、100米8跑道直跑道、4个标准篮球场、4个标准排球场等相关建设 | 新建 | 2020-2023 | 29428 | 14714 |  |  |  |  | 14714 |  | 汉发改社会[2020]126号
115 | 区职教中心 | 新建教学实训用房、生活用房、辅助用房7.6万平方米 | 新建 | 2021-2023 | 37500 | 18750 |  |  |  | 18750 |  |  | 汉发改社会（2019）174号
116 | 城东人民公园 | 本项目位于安康市汉滨区张滩镇，用地范围北至永安路，南至秦巴大道，西至明珠大道，东至东环城干道。本项目为生态休闲运动公园，占地面积163298㎡（约244.95亩）。主要建设内容包括绿化景观、景观水体、园路、广场、园林景观小品、管理用房、配套设施等 | 新建 | 2021-2022 | 17265.19 | 8632.6 |  |  |  |  | 8632.6 |  | 汉发改投字[2020]38号
117 | 安康城东新区核心片区消防站项目 | 建设地点为安康市城东新区明珠大道和王湾路东北角，建设用地面积1.25公顷，建筑面积为3965.84㎡，主要包括消防站办公楼、后勤保障服务楼、综合训练设施、器材装备保障库等 | 新建 | 2021-2023 | 1051.7 | 525.85 |  |  |  |  | 525.85 |  | 汉发改投字【2020】34号
本类小计 |  |  | 6 |  | 90752.89 | 45976.45 | 0 | 968 | 0 | 18750 | 26258.45 | 0
城东新区项目合计 |  |  | 23 |  | 631021.95 | 316110.985 | 0 | 2968 | 0 | 46700 | 266443.005 | 0
总计 |  |  | 117 |  | 2452287.63 | 907693.845 | 30000 | 23484 | 14662 | 135614 | 455334.005 | 248600