安康市六个重灾县区“7·18”灾害恢复重建重点集中安置点

包抓责任及进展情况统计表

表三

| 安置点名称 | 包 抓 领 导 | 包抓部门 | 安置灾民建房（户） | 其 中 |  |  | 水电路基础设施建设落实捆绑资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 动工（户） | 主体完成（户） | 竣工率（%） |  |
| 汉滨区大竹园镇七堰村 | 陈 勇 | 区计划局 | 100 | 100 | 99 | 99 | 4325 |
| 汉滨区县河乡县河村 | 徐 韬 | 区人大、区国土局 | 50 | 50 |  |  | 180 |
| 汉滨区恒口镇新兴村 | 袁子顺 | 区政府办、区信用联社 | 40 | 40 | 9 | 23 | 36 |
| 汉滨区茨沟镇老庄村 | 袁子顺 | 区农机局、区建设局 | 88 | 88 | 16 | 18 | 450 |
| 汉滨区关庙镇安置点 | 金小平 | 区政协、区教育局 | 52 | 52 | 48 | 92 | 55 |
| 汉滨区牛蹄乡土坪村 | 郑红丹 | 区劳动局 | 50 | 50 |  |  | 175 |
| 汉滨区吉河镇安置点 | 李森文 | 区旅游局、区水利局 | 61 | 61 | 46 | 75 | 260 |
| 汉滨区瀛湖镇安置点 | 李森文 | 区水利局 | 95 | 95 | 82 | 86 | 28 |
| 汉滨区沈坝镇集镇 | 王孝成 | 区建设局 | 80 | 80 |  |  | 280 |
| 汉滨区张滩镇安置点 | 王孝成 | 区交通局 | 120 | 120 |  |  | 155 |
| 汉滨区双龙镇新华村 | 王太芳 | 区委组织部、区交通局 | 79 | 79 |  |  | 105 |
| 汉滨区大竹园集镇 | 王业斌 | 区科技局 | 89 | 89 | 69 | 78 | 235 |
| 汉滨区晏坝集镇 | 徐仁敬 | 区检察院、区民政局 | 64 | 64 | 31 | 48 | 880 |
| 汉滨区梅子铺镇安乐村 | 张亚清 | 区宗教局、区文广局 | 60 | 60 | 22 | 37 | 160 |
| 汉滨区谭坝乡集镇 | 吴家仲 | 区政法委 | 79 | 79 |  |  | 55 |
| 汉滨区玉岚乡跃进村 | 徐明金 | 区瀛湖管理局 | 54 | 54 | 50 | 93 | 25 |
| 紫阳县蒿坪镇双星村 | 罗雪剑 | 县民政局 | 174 | 174 | 56 | 32 | 320 |
| 紫阳县焕古镇大连村 | 李辉新 | 县城建局 | 70 | 70 | 30 | 43 | 105 |
| 紫阳县城关镇太平村 | 刘昌兰 | 县民政局 | 66 | 66 | 45 | 68 | 50 |
| 紫阳县东木镇月桂村 | 张政猷 | 县红十字会 | 62 | 62 | 45 | 73 | 50 |
| 紫阳县向阳镇合垭村 | 贾学勇 | 县农工部 | 204 | 204 | 103 | 50 | 50 |
| 紫阳县双安镇林本河村 | 罗万平 | 县文化旅游局 | 189 | 189 | 96 | 51 | 50 |
| 紫阳县广城镇八庙村 | 刘济兵 | 县烟草局 | 184 | 184 | 90 | 49 | 50 |
| 紫阳县瓦庙镇新华村 | 周学福 | 县统战部 | 184 | 184 | 88 | 48 | 50 |
| 紫阳县麻柳镇染房村 | 张教志 | 县宣传部 | 186 | 186 | 93 | 50 | 50 |
| 紫阳县高桥镇裴坝村 | 王春丽 | 县政法委 | 204 | 204 | 100 | 49 | 50 |
| 紫阳县双桥镇许河村 | 金绍发 | 县残联 | 188 | 188 | 57 | 30 | 50 |
| 紫阳县洄水镇桦栎村 | 谢成彦 | 县司法局 | 170 | 170 | 43 | 25 | 50 |
| 岚皋县四季乡木竹村吴家河坝 | 鲁 琦 | 县财政局 | 25 | 25 | 24 | 96 | 265 |
| 岚皋县铁炉乡先进村田堡梁 | 袁守平 范传斌 | 县民政局 | 62 | 62 | 50 | 81 | 360 |
| 岚皋县民主镇农田村李家浜 | 周康成 | 县计划局 | 167 | 167 | 122 | 73 | 750 |
| 岚皋县官元镇吉安村陈家院子 | 宁 斌 | 县公安局 | 100 | 100 | 96 | 96 | 116 |
| 平利县城关镇药妇沟村 | 何邦军 | 县城建局 | 185 | 185 | 150 | 81 | 480 |
| 平利县长安镇千佛洞村 | 陈世斌 | 县人大办 | 94 | 94 | 56 | 60 | 100 |
| 平利县洛河镇莲花台村 | 吴 平 | 县水利局 | 120 | 120 | 79 | 66 | 800 |
| 平利县正阳乡正阳河村 | 严早平 | 县政协办 | 137 | 137 | 80 | 58 | 50 |
| 平利县长安镇高原村 | 许启政 | 县民政局 | 158 | 158 | 113 | 72 | 438 |
| 平利县广佛镇广佛村 | 鲁延柱 | 县林业局 | 60 | 60 | 46 | 76 | 265 |
| 平利县老县镇集镇 | 汪贤存 | 县扶贫局 | 120 | 120 | 45 | 38 | 380 |
| 平利县西河乡西坝村 | 汪贤存 | 县交通局 | 100 | 100 | 82 | 82 | 100 |
| 平利县大贵镇后湾村中坝点 | 邹 伟 | 县检察院 | 120 | 120 | 97 | 80 | 150 |
| 平利县八仙镇龙门村 | 李 平 | 县旅游局 | 81 | 81 | 69 | 85 | 20 |
| 平利县八仙镇乌药山村 | 李 平 | 县广电局 | 51 | 51 | 48 | 94 | 20 |
| 旬阳县城关镇草坪村 | 陈昌学 | 县人大办 | 22 | 22 | 11 | 50 | 32 |
| 旬阳县赵湾镇安置点 | 王 惠 | 县政协办、县农业局 | 21 | 21 | 20 | 96 | 5 |
| 白河县小双乡东村 | 郭德林 | 县国土局 | 70 | 70 | 46 | 66 | 700 |
| 白河县大双乡花湾村 | 陈 晖 | 县财政局 | 60 | 60 | 40 | 67 | 350 |
| 白河县仓上镇裴家村 | 黄治俊 | 县人行 | 82 | 82 | 25 | 30 | 300 |
| 白河县宋家镇光荣村 | 何益新 | 县纪委 | 79 | 79 | 35 | 44 | 260 |
| 白河县西营镇蔓营村 | 阮家军 | 县水利局 | 58 | 58 | 40 | 69 | 120 |

备注：市政府重点督查的57个灾民集中安置点中，已有7个点全面完成任务，其中：岚皋2个、

平利2个、旬阳2个、白河1个，不再通报。

安康市“7·18”特大暴雨洪水灾害损毁农村民房

恢复重建工作领导小组办公室

2011年3月31日